Οδηγός κατάρτισης

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων

(Έκδοση 1 - Σχέδιο)

Η εκπόνηση του Οδηγού αποτελεί τμήμα του Υποέργου 6 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"», με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 296520, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.)

Ο παρών οδηγός συντάχθηκε με σκοπό την υποστήριξη της εκπόνησης των Ε.Π. των Δήμων στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007 του ΥΠ.ΕΣ..

Η παρούσα πρώτη έκδοση του οδηγού δημοσιοποιείται ως σχέδιο για παρατηρήσεις. Θα επακολουθήσει η δεύτερη έκδοση, στην οποία θα ενσωματωθούν όσες τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις συγκεντρωθούν μέχρι τις 10/10/2011.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ (Η. Λίτσος, τηλ. 210 – 5214705, E-mail litsos@eetaa.gr, FAX 210-5214707) και στο ΥΠ.ΕΣ. (Α. Φαρούπου, τηλ. 210-3744721, tap13.apdo@ypes.gr , FAX 210-3744713).

TEC Σύμβουλοι Οργανισμών & Επιχειρήσεων Α.Ε

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2011

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2

2	ΕΝΤΥΠΑ  ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	5

3	ΠΡΟΛΟΓΟΣ	6

4	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	8

4.1	Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8

4.2	Στόχοι του οδηγού	8

4.3	Διάρθρωση και περιεχόμενο του οδηγού	9

4.4	Πως χρησιμοποιείται ο Οδηγός	10

5	ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	11

5.1	Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	11

5.2	Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	12

6	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	14

6.1	Το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός  Επιχειρησιακού Προγράμματος	14

6.2	Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση	16

6.3	Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	16

6.4	Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου	17

6.5	Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια	18

6.6	Βήμα 5:  Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης	18

6.7	Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου	18

6.8	Βήμα 7: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος	18

6.9	Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης	19

6.10	Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τελικές Ενέργειες	19

7	ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	23

7.1	Σκοπός	23

7.2	Οργάνωση του έργου	23

7.3	Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής	24

7.4	Προγραμματισμός του έργου	24

7.5	Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου	25

8	ΒΗΜΑ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	26

8.1	Σκοπός	26

8.2	Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού	27

8.3	Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική οικονομία και απασχόληση». Αποτύπωση και Αξιολόγηση.	32

8.4	Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Αποτύπωση και Αξιολόγηση.	54

9	ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	65

9.1	Σκοπός	65

9.1	Διατύπωση του οράματος	65

9.2	Διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο	65

9.3	Καθορισμός της Στρατηγικής	66

10	ΒΗΜΑ 4 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	74

10.1	Σκοπός	74

10.2	Συνεργασία με όμορους Δήμους για δράσεις υπερτοπικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών	74

10.3	Συνεργασία με την Περιφέρεια για δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαβαθμιδικών συνεργασιών	74

10.4	Σύνοψη των συμπερασμάτων και των προτάσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής	75

11	ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	76

11.1	Σκοπός	76

11.2	Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου	76

11.3	Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης	76

11.4	Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου μέσω διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας	77

11.5	Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων- Διαβούλευση	77

11.6	Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών	78

11.7	Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδιασμού	78

12	ΒΗΜΑ 6 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	79

12.1	Σκοπός	79

12.2	Κατάρτιση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης	80

12.3	Κατάρτιση δια-υπηρεσιακών σχεδίων δράσης (Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης)	82

12.4	Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης	84

12.5	Προσδιορισμός των δράσεων διαβαθμιδικής, διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας.	84

13	ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	86

13.1	Σκοπός	86

13.2	Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος	86

13.3	Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων	86

13.4	Έλεγχος Σχεδίων Δράσης	90

13.5	Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος	90

13.6	Εκτίμηση εσόδων και δαπανών του Δήμου σε ορίζοντα πενταετίας και σύνδεσής τους με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	92

14	ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	98

14.1	Σκοπός	98

14.2	Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης	98

15	ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	100

15.1	Σκοπός	100

15.2	Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος	100

15.3	Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο	100

15.4	Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης	100

15.5	Δημοσιοποίηση του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος από το Δήμο	100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	101

16	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	103

17	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ	104

18	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	108

19	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΗΜΩΝ< 10.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ	110

20	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ	127

20.1	Εκκίνηση διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος	127

20.2	Στρατηγικός Σχεδιασμός	128

20.3	Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου	129

20.4	Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος	130

21	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	132

21.1	Ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα ΝΠ.	132

21.2	Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου	145

22	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.	148

23	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	154

24	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	155

# ΕΝΤΥΠΑ  ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Έντυπα εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και Σχεδίων Δράσης

Έντυπο ΕΠ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	29

Έντυπο ΕΠ_ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	34

Έντυπο ΕΠ_ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	41

Έντυπο ΕΠ_ 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	48

Έντυπο ΕΠ_ 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	56

Έντυπο ΕΠ_ 6: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ	62

Έντυπο ΕΠ_ 7: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	63

Έντυπο ΕΠ_ 8: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	71

Έντυπο ΕΠ_ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	80

Έντυπο ΕΠ_ 10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	83

Έντυπο ΕΠ_ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	89

Έντυπο ΕΠ_ 12: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ	90

Έντυπο ΕΠ_13: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	91

Έντυπο ΕΠ_14: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	91

Έντυπο ΕΠ_15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	92

Έντυπο ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	94

Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος Μικρών Πληθυσμιακά Δήμων

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	110

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	111

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	113

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 4: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	115

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	117

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 6: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	120

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΆΣΗ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ  (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	121

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	121

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 9: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	121

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 10: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)	122

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 11:ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	123

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 4ετία από την πρώτη εφαρμογή του, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 και το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΕΤΑΑ έχουν καταγράψει χρήσιμες εμπειρίες.

Με τη συνεργασία των αρμοδίων στελεχών των Δήμων εντοπίστηκαν προβλήματα που αφορούν τόσο στη διαδικασία σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και στη δομή και το περιεχόμενό τους.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α. να εκπονούν, κατά κύριο λόγο, με τις δικές τους δυνάμεις το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στη συνέχεια να παρακολουθούν την υλοποίησή του και να το αξιολογούν. Εφόσον το Ε.Π. προτείνεται να αποτελέσει εργαλείο καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ, η διαδικασία σύνταξής του θα πρέπει να εμπλέκει, με ουσιαστικό ρόλο, τις υπηρεσίες και τα όργανα των ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω απλοποίηση και τυποποίηση του οδηγού σύνταξης ΕΠ και η προσθήκη χρηστικών εντύπων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να οδηγούνται μέσω της συμπλήρωσής τους στη σύνταξη του μεγαλύτερου τμήματος του Ε.Π.

Είναι προφανές ότι ο οδηγός και τα έντυπα που προτείνει αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο για τους ΟΤΑ και η χρήση τους είναι προαιρετική. Είναι επίσης προφανές ότι μπορεί να αξιοποιηθεί τμήμα του ή να τροποποιηθούν προτεινόμενα έντυπά του με τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών.

Οι βασικές αλλαγές, σε σχέση με τον προηγούμενο οδηγό, είναι οι ακόλουθες:

- Προσαρμογή του Οδηγού στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου

- Απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του περιεχομένου των σχετικών ενεργειών από την πλευρά του Δήμου

- Τυποποίηση εντύπων και κωδικοποίηση της αναγκαία πληροφορίας και του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- Έκδοση οδηγιών για τη συμπλήρωση των προτεινόμενων εντύπων

- Εξειδίκευση των δεικτών που προτείνονται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- Πρόταση εντύπων για την κατάθεση από την πλευρά των Δήμων, με πληθυσμό <10.000 κατοίκων, Επιχειρησιακού Προγράμματος απλοποιημένης μορφής

Το έργο της «απλοποίησης και τυποποίησης του οδηγού σύνταξης επιχειρησιακών Προγραμμάτων» χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του υποέργου: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Ο οδηγός συντάχθηκε από την TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων Α.Ε..

Χρήσιμες παρατηρήσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή του οδηγού διατύπωσαν :

- Ο κος Γ. Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΕΤΑΑ

- η κα Β. Φλέγκα, Οικονομολόγος, MscΤοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

- ο κος Η. Λίτσος, Mηχανικός Παραγωγής, Msc Τοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της  Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

- η κα Α. Φαρούπου, Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Δ., Msc Διαχείριση Ευρωπαϊκού χώρου

- η κα Κ. Τσιαμούδη, η κα Δ. Καλαϊτζόγλου και η κα Μ. Καραβάτου, Στελέχη του Δήμου Παύλου Μελά αρμόδια για τη σύνταξη του ΕΠ 2007-2010 του Δήμου Σταυρούπολης

- η κα Β. Τσαμαδιά, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Θήβας

- ο κος Α. Βαρβέρης, Στέλεχος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δήμου Χαλανδρίου

- ο κος Ε. Νικηφόρου, Διευθυντής Προγραμματισμού Δήμου Βόλου

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. .

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:

- την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.

- την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

- την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού

- το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

- την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007

- το Προεδρικό Διάταγμα ……………… με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.

## Στόχοι του οδηγού

Για την υποβοήθηση των Δήμων, η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., υποστηρίζει την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού με την έκδοση του παρόντος οδηγού. Στόχος του οδηγού είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού προγράμματος, κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και αφορούν στο περιεχόμενο και τη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠ.

Η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων πρέπει να στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (επιστήμη της αστικής και τοπικής ανάπτυξης) και αφ’ ετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών (επιστήμη της δημόσιας διοίκησης). Για το σκοπό αυτό η προτεινόμενη μεθοδολογία συνθέτει την ελληνική εμπειρία από την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ, καθώς και τη μεθοδολογία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων των ΔΕΚΟ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ότι :

- Αποτελεί λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών. (Επομένως αποφεύγεται η παραγωγή ανισοβαρών κειμένων, στα οποία καταλαμβάνει μεγάλη έκταση η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το κυρίως προγραμματικό μέρος).

- Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέμενους οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού. (Επομένως, η ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης θα πρέπει να είναι συνοπτική και να αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τους στόχους του προγράμματος, και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση του).

- Για την εκτέλεση των επί μέρους ενεργειών απαιτείται η συμπλήρωση πινάκων ώστε να είναι σαφές και συγκεκριμένο το προϊόν της κάθε ενέργειας και η διαδικασία προγραμματισμού να μπορεί άμεσα να μηχανογραφηθεί.

## Διάρθρωση και περιεχόμενο του οδηγού

Στο δεύτερο κεφάλαιο του οδηγού αναφέρονται οι σκοποί και τα κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει περίληψη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στα υπόλοιπα κεφάλαια του οδηγού περιγράφονται αναλυτικά τα 9 βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού και οργάνωσης, κατάρτισης και ολοκλήρωσης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε κάθε κεφάλαιο, καθορίζονται ο σκοπός και οι ενέργειες εκτέλεσης του βήματος ενώ παρουσιάζονται και οι πίνακες που προτείνεται να συμπληρωθούν ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία τυποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο Οδηγός συμπληρώνεται από Παραρτήματα:

- Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα τυποποιημένα έντυπα που προτείνεται να περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

- Στο Παράρτημα  Β ταξινομούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων σε θεματικούς τομείς.

- Το Παράρτημα Γ περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη σύνδεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

- Το Παράρτημα Δ περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος από Δήμους < 10.000 κατοίκων

- Στο Παράρτημα Ε αναφέρονται διαγράμματα ροής για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Στο Παράρτημα ΣΤ παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που προτείνεται να συμπληρώνονται από τις Υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η περιγραφή, η αποτύπωση και η αξιολόγηση τόσο της περιοχής του Δήμου (εξωτερικό περιβάλλον όσο και της οργάνωσης και λειτουργίας του (εσωτερικό περιβάλλον)

- Tο Παράρτημα Ζ περιλαμβάνει λεξικό, όπου συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό.

- Το Παράρτημα Hπεριλαμβάνει πηγές άντλησης στοιχείων για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## Πως χρησιμοποιείται ο Οδηγός

Ο παρόν οδηγός περιγράφει τη διαδικασία, τα βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση, κατάρτιση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για να μπορέσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να αποτελέσει βασικό εργαλείο προγραμματισμού απαιτείται να είναι στοχευμένο, συνοπτικό/σύντομο, κωδικοποιημένο και κατά το δυνατόν μηχανογραφημένο.

Στην κατεύθυνση αυτή ο οδηγός, όπου κρίνεται χρήσιμο, προτείνει ενδεικτικά έντυπα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος ώστε να αποτυπώσει και να παρουσιάσει συνθετικά τις εκροές του κάθε βήματος. Σε κάθε βήμα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των κειμένων και του σχολιασμού που ο κάθε Δήμος επιθυμεί να αναπτύξει.  Τα έντυπα αυτά μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικά φύλλα ή αρχεία κειμένου), γεγονός που επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη και περιεκτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση, το στρατηγικό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφετέρου την επικαιροποίηση των στοιχείων και δεδομένων.

Στο θέμα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της εξειδίκευσης των δράσεων και του οικονομικού προγραμματισμού  το αντίστοιχο λογιστικό φύλλο μπορεί να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας πλήθους αναφορών, επιμέρους σχεδίων δράσης και οικονομικών πινάκων τα οποία, πέραν των ελαχίστων προτεινόμενων,  μπορούν προαιρετικά ή σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου να παρουσιάζονται και αυτά στο κυρίως σώμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

## Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

##### Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):

  - Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

  - Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

  - Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):

  - Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

  - Της Υγείας

  - Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού

  - Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών

γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):

  - Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων

  - Της απασχόλησης

##### Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :

  - στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

  - στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων

  - στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

##### Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου

Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου:

  - Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)

  - Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι

  - Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια)

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.

Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

## Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:

  - Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

  - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

  - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ

  - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια)

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.

Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό:

- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου

- Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του

- Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

- Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού

- Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες  (4 άξονες) (Ν 3852/2010)

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.)

- Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα

- Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου

- Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν,  από μηχανογραφική εφαρμογή

- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός  Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το τελικό κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου προτείνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ. υπηρεσίες του Δήμου, όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλια Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». - Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Το όραμα και οι αρχές του Δήμου - Η στρατηγική του Δήμου - Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων - Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων - Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κεφάλαιο 2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε9 βήματα:

ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ακολουθεί η περίληψη του περιεχόμενου των βημάτων που αναφέρθηκαν.

## Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση

Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες :

  - Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την δυνητική σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική ενότητα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»).

  - Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

  - Προγραμματισμό του έργου

  - Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

## Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση:

  - της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.

  - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

  - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».

  - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση».

  - του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

  - περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου αλλά και το Δήμο ως Οργανισμό

  - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται, αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

  - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες  και τα ΝΠ, προβαίνει σε  εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

  - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά:

- την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας

- το ανθρώπινο δυναμικό

- τις συνεργασίες

- διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

- την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό

- οικονομικά στοιχεία και περιουσία.

Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

  - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους προβαίνει σε  εντοπισμό προβλημάτων για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  - Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

  - Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

  - Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

  - Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

## Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου

Σκοποί του βήματος είναι:

  - η διατύπωση του οράματος

  - η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο

  - η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος

  - ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες.

(Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την ομάδα έργου, εφόσον υφίσταται, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή).

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:

Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι.

Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων.

## Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια

Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου).

Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Επιπρόσθετα, το βήμα στοχεύει στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

## Βήμα 5:  Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης

Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :

  - Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

  - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης

  - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας

  - Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση

  - Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών

  - Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για τη διαδικασία διαβούλευσης προβλέπεται η έκδοση σχετικού οδηγού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

## Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων.

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

- Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις

- Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης.

## Βήμα 7: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σκοποί του βήματος είναι:

  - Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ.

  - Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων

  - Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης

  - Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

Ο πενταετής και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο.

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δημιουργεί συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί :

  - ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους

  - ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα)

  - ανάλογα με την προτεραιότητα

  - ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, π, κλ.)

  - ανάλογα με το έτος

  - ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων.

Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

## Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τελικές Ενέργειες

Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :

- έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν.

- ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

- υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν.

- έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

- έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

- δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

Τα επόμενα κεφάλαια του οδηγού περιγράφουν αναλυτικά τα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Στα διαγράμματα  που ακολουθούν απεικονίζεται:

- η αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

(Αποτύπωση)

Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία, Πολιτισμός-Αθλητισμός

(Αποτύπωση)

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

(Αποτύπωση)

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

(Αποτύπωση)

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)

# ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

## Σκοπός

Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες :

ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ενέργεια 1η: Οργάνωση του έργου

Ενέργεια 2η: Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

Ενέργεια 3η: Προγραμματισμός του έργου

Ενέργεια 4η: Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου

## Οργάνωση του έργου

Η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου (έως 30 Ιουνίου) από την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του   κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Σε θέματα που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, που δύνανται να συμβάλλουν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας.

Ο Δήμος, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησικού Προγράμματος, δύναται να οργανώνει θεματικές ομάδες εργασίας κατ΄αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου και ειδικότερα:

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,

Άξονας 3ος  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος   «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Η σύσταση και οργάνωση των ομάδων αυτών είναι προαιρειτική και στόχο και αντικείμενο έχει την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

Η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τις αρχικές κατευθύνσεις για τα θέματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα διερευνηθούν, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια πρώτη ιεράρχηση για τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα ο Δήμος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει καθολική ανάλυση όλων των θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισμένων προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα διοίκησης του Δήμου. Επομένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική συγκέντρωση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά ο τεκμηριωμένος προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά προτεραιότητα, τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

## Προγραμματισμός του έργου

Καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης το χρονοδιάγραμμα και συντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου.

| Στάδια και Βήματα | Διάρκεια | Έναρξη | Λήξη |
| --- | --- | --- | --- |
| Προετοιμασία και οργάνωση |  |  |  |
| Στρατηγικός σχεδιασμός |  |  |  |
| Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης |  |  |  |
| Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής |  |  |  |
| Διαδικασίες διαβούλευσης |  |  |  |
| Συνεργασία με όμορους Δήμους |  |  |  |
| Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες διαβούλευσης |  |  |  |
| Επιχειρησιακός Σχεδιασμός |  |  |  |
| Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου |  |  |  |
| Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων |  |  |  |
| Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος |  |  |  |
| Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης |  |  |  |
| Έγκριση του προγράμματος και τελικές ενέργειες |  |  |  |

## Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές δεν μπορεί παρά να στηρίζονται στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο, ώστε να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Κρίνεται επομένως αναγκαία η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, μέσω των προϊσταμένων, για τις διαδικασίες σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό.

# ΒΗΜΑ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Σκοπός

Στο βήμα αυτό η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιγράφει συνοπτικά και αξιολογεί την περιοχή του Δήμου, με σκοπό τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγράφει συνοπτικά και αξιολογεί την οργάνωση και λειτουργία του  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Για τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αποστέλλει σχετικό έντυπο /ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες  και τα ΝΠ προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις.

Η αξιολόγηση έχει μείζονα βαρύτητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γιατί με βάση τα ευρήματά της καθορίζει τις επιλογές και τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθεί για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.

Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 5 ενέργειες :

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ενέργεια 1η: 	Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.

Ενέργεια 2η: 	Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

Ενέργεια 3η: 	Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

Ενέργεια 4η: 	Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

Ενέργεια 5η: 	Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

Για την υλοποίηση του βήματος απαιτείται να γίνει η ακόλουθη διάκριση:

Κύριες, είναι οι λειτουργίες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου σε ένα θεματικό τομέα ανάπτυξης (δηλ. δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.).

Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.).

Οι κύριες ομαδοποιούνται στους ακόλουθους τρεις θεματικούς τομείς :

- Περιβάλλον & ποιότητα ζωής

- Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός

- Τοπική οικονομία & απασχόληση

Οι υπηρεσίες του Δήμου που είναι αρμόδιες για κύριες λειτουργίες είναι οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου αλλά και στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου που είναι αρμόδιες για υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους αλλά και του Δήμου ως οργανισμού συνολικά.

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες του Δήμου που ασκούν τις προηγούμενες αρμοδιότητες.

| ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής | Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός | Τοπική οικονομία & απασχόληση |  |
| Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού | Υπηρεσία Αγροτικής Παραγωγής | ΚΕΠ |
| Υπηρεσία Περιβάλλοντος |  | Υπηρεσία Αλιείας | Δημοτική Αστυνομία |
| Υπηρεσία Πολεοδομίας | Ν.Π.Δ.Δ | Υπηρεσία Απασχόλησης | Διοικητική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Καθαριότητας | Ν.Π.Ι.Δ. | Υπηρεσία Τουρισμού | Οικονομική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Ανακύκλωσης | Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | Νομική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου |  |  | Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών |
| Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης |  |  |  |
|  |  | Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσίες Προγραμματισμού & Ανάπτυξης |
|  |  |  | Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας |
|  |  |  | Υπηρεσία Διαφάνειας |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Στις 3 πρώτες στήλες του  προηγούμενου πίνακα ομαδοποιήθηκαν οι κύριες λειτουργίες, ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα ομαδοποιήθηκαν οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες του Δήμου (εφεξής οριζόντιες).

## Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού

### Συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα του Δήμου κάνοντας αναφορά σε βασικά:

- γεωγραφικά,

- πληθυσμιακά, δημογραφικά,

- κοινωνικά,

- οικονομικά,

- περιβαλλοντικά

- και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κάθε Δήμου. Τα στοιχεία που ζητούνται κατά προτεραιότητα αποτυπώνονται σε σχετικό έντυπο(παράγραφος 6.2.4).

Συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν κυρίως σε στοιχεία που επιτρέπουν διαχρονικές ή άλλες συγκρίσεις και διευκολύνουν το Δήμο σε:

- Διαχρονικές συγκρίσεις, μεταξύ δεκαετιών, που διευκολύνουν στο να διαφανούν οι τάσεις, π.χ. δημογραφικές τάσεις, τάσεις απασχόλησης, τάσεις ανεργίας, τάσεις εξέλιξης της κοινωνικής σύνθεσης, του εκπαιδευτικού επιπέδου, κ.ο.κ.

- Συγκρίσεις των μέσων όρων ορισμένων βασικών μεγεθών του Δήμου  με τους αντίστοιχους της Χώρας, που επιτρέπουν να διαφανούν οι διαφοροποιήσεις.

- Αναλύσεις στοιχείων χωροταξίας

- Αποτύπωσης στοιχείων επιμέρους Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

είναι προαιρετικά στην αποτύπωση τους και σε κάθε περίπτωση παρατίθενται σε Παράρτημα.

Για τη συγγραφή του κεφαλαίου μπορούν να αναζητηθούν στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, στατιστικά στοιχεία ή άλλα χρήσιμα δεδομένα μπορούν να αναζητηθούν από τον ίδιοτο Δήμο, την Περιφέρεια, Κεντρικές Αρχές, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και πρόσφατες μελέτες για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του ή άλλες θεματικές μελέτες.

### Συνοπτική Περιγραφή του Δήμου ως Οργανισμού

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιγράφει συνοπτικά τη γενική, εικόνα του οργανισμού του Δήμου κάνοντας αναφορά:

- στις Δημοτικές ενότητες, επισημαίνοντας τις (διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά τους)

- στις Δημοτικές Υπηρεσίες και στα ΝΠ, με διάκριση σε (κάθετες και οριζόντιες υπηρεσίες)

- στα όργανα διοίκησης και στις επιτροπές του Δήμου

### Γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του Δήμου

Στην ενέργεια αυτή θα πρέπει, με πολύ συνοπτικό και εύστοχο τρόπο, να επισημανθούν βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Δήμος. Τα ζητήματα αυτά, ενδέχεται να μην υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Δήμου, έχουν πιθανόν υπερτοπική σημασία, περιορίζουν τις προοπτικές του, επιβάλλουν εντούτοις τη λήψη μέτρων λόγω των επιπτώσεων που έχουν.

Τα ζητήματα αυτά θα έχουν το χαρακτήρα γενικότερου «πλαισίου», μέσα στο οποίο ο Δήμος καλείται να ασκήσει αρμοδιότητα, υπερβαίνοντας  υφιστάμενους  περιορισμούς για να διερευνήσει / αναπτύξει μελλοντικές προοπτικές,

Τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι:

- Η θέση του Δήμου

- Θεσμικά και κανονιστικά ζητήματα Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

- Θέματα και πολιτικές της Κεντρικής Διοίκησης για τους φορείς Αυτοδιοίκησης

- Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες

- Υπερτοπικά ζητήματα υποδομών, προβλημάτων, ελλείψεων, συγκριτικών πλεονεκτημάτων, κλπ.

Επίσης διερευνώνται παράγοντες όπως :

- Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον (Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές, Τεχνολογικές)

- Γενικές εξελίξεις στο πολιτικο – διοικητικό σύστημα της χώρας

- Τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών (οικονομικών, κοινωνικών κλπ) του Δήμου.

- Πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού προγραμματισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και κεντρικοί δημόσιοι οργανισμοί, κλπ.)

- Αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης

- Για παραμεθόριους Δήμους, εξελίξεις στις γειτονικές χώρες οι οποίες επηρεάζουν το Δήμο (εμπορικές συναλλαγές, συνεργασίες, κλπ.).

### Έντυπα προς συμπλήρωση για την περιγραφή και αξιολόγηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του Δήμου

Έντυπο ΕΠ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ |  |  |  |  |
| ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |  |  |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ: |  |  |  |  |
| ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: |  |  |  | Ευρώ |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ |  |  |  |  |
| ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: |  |  |  | % |
| ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ |  |  |  |  |
| ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ |  |  |  |  |
| ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ |  |  |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: |  |  |  | % |
| ΖΩΝΗ |  |  |  |  |
| Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις |  |  |  |  |
| Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις |  |  |  |  |
| Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις |  |  |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: |  |  |  | Πλήθος |
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος): |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος): |  |  |  |  |
| ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος): |  |  |  |  |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ: |  |  |  | Πλήθος |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) |  |  |  |  |
| ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) |  |  |  |  |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: |  |  |  | Πλήθος |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ |  |  |  |  |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: |  |  |  | Πλήθος |
| ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ |  |  |  |  |

| ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έκταση (τ.χμ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πραγματικός Πληθυσμός: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |
| Πυκνότητα Πληθυσμού: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |
| Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | 0-5 | 6-14 | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65-79 | 80 ετών και άνω |
| Δημογραφικοί δείκτες (2001) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Γήρανσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Εξάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Αντικατάστασης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Ονομασία |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: |  |  |  |  | ……………………. |  |  |  |
| Έκταση (τ.χμ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πραγματικός Πληθυσμός: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |
| Πυκνότητα Πληθυσμού: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |
| Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | 0-5 | 6-14 | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65-79 | 80 ετών και άνω |
| Δημογραφικοί δείκτες (2001) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Γήρανσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Εξάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Αντικατάστασης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική οικονομία και απασχόληση». Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

### Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, περιγράφει και αναλύει ειδικότερα ζητήματα, στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας, ομαδοποιημένα ως ακολούθως:

- Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

- Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

- Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Και εντοπίζει τα θέματα τοπικής ανάπτυξης που αφορούν στο Δήμο στους ως άνω  θεματικούς τομείς.

Η διάρθρωση των προηγούμενων τομέων είναι αρκετά γενική ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε κάθε ενότητα πρόσθετα θέματα ανάπτυξης, που θα αφορούν στο Δήμο και τα οποία δεν αποτελούν ενδεχομένως αρμοδιότητά του. Ο προσδιορισμός βασικών προβλημάτων, αναγκών και προτάσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, της οποίας ο προϊστάμενος συμπληρώνει σχετικό έντυπο(παράγραφος 6.3.3)..

Τα θέματα τοπικής ανάπτυξης που θα αναλυθούν καθορίζονται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεκτιμώντας :

- Τις αρμοδιότητες του Δήμου

- Τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του

- Τα θεματικά αντικείμενα δραστηριοποίησης των υφιστάμενων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του

- Τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής και τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο προεκλογικό της πρόγραμμα

- Τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες

- Τη διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος της προηγούμενης πενταετίας σε Άξονες και Μέτρα (δεν υφίσταται κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής).

Κατά μεγάλο ποσοστό ο βασικός κορμός θεμάτων θα είναι αντίστοιχος για όλους τους Δήμους  λόγω της κοινής αποστολής τους και των κοινών αρμοδιοτήτων τους. Προφανώς ορισμένα θέματα θα διαφέρουν από Δήμο σε Δήμο, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

### Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης

Η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου, στο εκάστοτε υπό διερεύνηση  θέμα, εντοπίζει Προβλήματα και Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Κίνδυνους ή Περιορισμούς. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα και τα Συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων (μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες, τα ΝΠ και τα  Συμβούλια των δημοτικών η τοπικών κοινοτήτων).

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της περιοχής του Δήμου, για τους τρεις θεματικούς τομείς:

- Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

- Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

- Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

ομαδοποιούνται ως Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες/Ευκαιρίες και Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί και παρουσιάζονται συνθετικά για κάθε θεματικό τομέα.

- Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες: Δυνατότητες του Δήμου που πηγάζουν από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του, τους πόρους, το δυναμικό και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα (π.χ. επάρκεια σε υδατικά αποθέματα, επαρκές επαρχιακό οδικό δίκτυο, κλπ.)

- Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες: Ανάγκες του Δήμου που προκύπτουν από εγγενή προβλήματα  της ίδιας και ενδογενείς παράγοντες της γεωγραφικής περιοχής (Δήμος με σημαντική ανομοιογένεια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, ζητήματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.)

- Ευκαιρίες: Δυνατότητες του Δήμου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων και μπορούν να αξιοποιηθούν από την ίδια για την εκπλήρωση του σκοπού της (π.χ. ένταξη του Δήμου σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, κλπ.).

- Περιορισμοί: Παράγοντες, αλλαγές και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή απειλές στην εκπλήρωση του σκοπού του Δήμου (π.χ. καθυστέρηση στην μεταφορά πόρων από κεντρικούς φορείς, κλπ.).

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

- Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

- Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

### Έντυπα προς συμπλήρωση για την περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης

Έντυπο ΕΠ_ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

| ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ |  |  |  |  |  |
| Φυσικοί Πόροι | Μονάδες Μέτρησης |  |  |  |  |
|  | Ονομασία |  | Έκταση (στρ.) | Πηγή Άντλησης Στοιχείων | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Δάση | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Βιότοποι | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Πεδιάδες | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Λίμνες (περιλαμβάνονται και λίμνες από φράγματα) | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Βοσκότοποι | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | Ονομασία |  | Πλήθος | Πηγή Άντλησης Στοιχείων | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Κατοικημένα Νησιά | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Ακατοίκητα Νησιά | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | Ονομασία |  | Ποσοστό κάλυψης % | Πηγή Άντλησης Στοιχείων | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Ορεινοί Όγκοι | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | Ονομασία |  | χλμ | Πηγή Άντλησης Στοιχείων | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Ακτές | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Ποτάμια | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Ορυκτοί Πόροι-Μεταλλεία | Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) |  | Μεταλλεία (ονομασία) |  |  |
|  | 1. | 3. |  |  |  |
|  | 2. | 4. |  |  |  |
| Περιοχές Natura | Ονομασία |  |  | κωδικός | Έκταση (στρ.) |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
| Προβλήματα Ρύπανσης | Δημοτική Ενότητα | Περιγραφή |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων | Μονάδες Μέτρησης |  |  |  |  |
| Ύδρευση | Υδρόμετρα | Δίκτυο (χλμ) | Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) | Γεωτρήσεις Ύδρευσης | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Αφαλατώσεις (πλήθος) | Πλήθος | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές | Ονομασία |  |  | Ημερομηνία Καταγραφής |  |
| Υδατοφόρα Οχήματα (πλήθος) | Πλήθος | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Αποχέτευση | Δίκτυο (χλμ) | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| ΒΙΟΚΑ | Πλήθος | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Οχήματα Μεταφοράς Λυμμάτων (πλήθος) |  |  |  |  |  |
| Άρδευση | Γεωτρήσεις Άρδευσης | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Ενέργεια | kwh | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| ΑΠΕ | Εγκατεστημένα kwh | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Διαχείριση Ομβρύων | Δίκτυο (χλμ) | Ημερομηνία Καταγραφής |  |  |  |
| Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) |  |  |  |  |  |
| α/α | Τίτλος |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Καθαριότητα |  |  |  |  |  |
| Όγκος Απορριμμάτων | Τόνοι/ημέρα | Ημερομηνία καταγραφής | Μήκος Δικτύου | χλμ | Ημερομηνία καταγραφής |
| Απορριμματοφόρα (συμβατικά) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής | Απορριμματοφόρα (ανακύκλωσης) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής |
| Διαχείριση Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής | Οχήματα (πλύσιμο κάδων) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής |
| Κάδοι (συμβατικοί) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής | Κάδοι (ανακύκλωσης) | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής |
| Οχήματα - Σκούπες | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής |  |  |  |
| Όγκος Ογκωδών Αντικειμένων | Κυβικά μέτρα | Ημερομηνία καταγραφής | Οχήματα Ογκωδών Αντικειμένων | πλήθος | Ημερομηνία καταγραφής |
| Πολιτική Προστασία | Πλήθος | Περιγραφή |  |  |  |
| Υποδομές - Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| Δράσεις - Ενέργειες - Προγράμματα |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Συγκοινωνία |  |  |  |  |  |
| Οχήματα (πλήθος) | χλμ | Αριθμός Γραμμών | Συχνότητα Δρομολογίων |  |  |

| Πολεοδομική Πληροφορία |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων |  |  |  |
|  | στρ. | % κάλυψης | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] |  |  |  |
| Οικοδομήσιμοι χώροι |  |  |  |
| Κοινόχρηστοι χώροι |  |  |  |
| Κοινωφελείς χώροι |  |  |  |
| Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων |  |  |  |
|  | στρ. | % κάλυψης | Ημερομηνία Καταγραφής |
| Χώροι κυκλοφορίας |  |  |  |
| Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι |  |  |  |
| Χώροι αστικού πρασίνου |  |  |  |
| Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ |  |  |  |
| Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού |  |  |  |
| Ενεργειακά Πάρκα |  |  |  |

| Υποδομές Μεταφορών |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υποδομές |  |  |  |  |  |
| Σιδηρόδρομοι | Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών |  |  | Ονομασία Επιβατικών Σταθμών |  |
|  | 1. |  |  | 1. |  |
|  | 2. |  |  | 2. |  |
| Εθνικές Οδοί | Ονομασία |  |  | Χλμ δικτύου |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |
| Ποδηλατοδρόμοι | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Αερολιμένες | Ονομασία |  |  |  |  |
| Αστικές Μεταφορές | Πλήθος Γραμμών | Συχνότητα Δρομολογίων |  | Χλμ δικτύου |  |

| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δημοτική Ενότητα | Περιγραφή |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ |  |  |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ |  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |  |
| Τομέας 1 π.χ. Περιβάλλον | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 2 π.χ. Καθαριότητα | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 3 π.χ. Τεχνικά Έργα | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 4 π.χ. Αστική Ανάπτυξη | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 5 | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |

Έντυπο ΕΠ_ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | Δημοτικές Ενότητες |  |  |  |  |  |
|  | ΟΤΑ | Δ.Ε.1 | Δ.Ε.2 | Δ.Ε.3 | Δ.Ε.4 | Δ.Ε.5 | Δ.Ε.6 |
| Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |
| Υγεία - Πρόνοια |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |  |
| Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας |  |  |  |  |  |  |  |
| Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας |  |  |  |  |  |  |  |
| Επωφελούμενοι |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΔΑΠ - ΜΕΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΗΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Δομές Ανοιχτής Φροντίδας |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Δομές Ψυχικής Υγείας |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν |  |  |  |  |  |  |  |
| Κινητές Μονάδες |  |  |  |  |  |  |  |
| Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας |  |  |  |  |  |  |  |
| Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) |  |  |  |  |  |  |  |
| Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας |  |  |  |  |  |  |  |
| Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Σύνολο | Δ.Ε.1 | Δ.Ε.2 | Δ.Ε.3 | Δ.Ε.4 | Δ.Ε.5 | Δ.Ε.6 |
| Νηπιαγωγεία |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |  |  |
| Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση |  |  |  |  |  |  |  |
| Τριτοβάθμια Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |  |  |
| Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχολές Γονέων |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας |  |  |  |  |  |  |  |
| Μουσικές Σχολές |  |  |  |  |  |  |  |
| Κέντρα Εικαστικών Τεχνών |  |  |  |  |  |  |  |
| Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες |  |  |  |  |  |  |  |
| Πληθυσμός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑμεΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Άστεγοι |  |  |  |  |  |  |  |
| ΡΟΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Μετανάστες |  |  |  |  |  |  |  |
| Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες |  |  |  |  |  |  |  |
| Υποδομές - Χώροι - Δομές |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρχαιολογικοί Χώροι |  |  |  |  |  |  |  |
| Μουσεία |  |  |  |  |  |  |  |
| Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού |  |  |  |  |  |  |  |
| Πολιτιστικά Κέντρα |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτικές Βιβλιοθήκες |  |  |  |  |  |  |  |
| Φιλαρμονική |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΠΕΘΕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτικοί Κινηματογράφων |  |  |  |  |  |  |  |
| Σχολές Χορού |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργαστήρι Τέχνης |  |  |  |  |  |  |  |
| Ωδεία |  |  |  |  |  |  |  |
| Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές |  |  |  |  |  |  |  |
| Πολιτιστικές Εκδηλώσεις |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ονομασία |  |  |  |  |  |  |
| Εκδηλώσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| Φεστιβάλ |  |  |  |  |  |  |  |
| Καρναβάλι |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύλλογοι |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες |  |  |  |  |  |  |  |
| Αθλητικοί Χώροι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλήθος | Έκταση (τ.μ) |  |  |  |  |  |
| Γήπεδα |  |  |  |  |  |  |  |
| Κλειστά Γυμναστήρια |  |  |  |  |  |  |  |
| Κολυμβητήρια |  |  |  |  |  |  |  |
| Εθνικά Στάδια |  |  |  |  |  |  |  |
| Αθλητικά Κέντρα |  |  |  |  |  |  |  |
| Λοιποί αθλητικοί Χώροι |  |  |  |  |  |  |  |
| Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |
| Τομέας 1 π.χ. Δημόσια Υγεία | Προβλήματα/ανάγκες | Δυνατότητες |
|  | Περιορισμοί | Ευκαιρίες |
| Τομέας 2 π.χ. Κοινωνική Μέριμνα | Προβλήματα/ανάγκες | Δυνατότητες |
|  | Περιορισμοί | Ευκαιρίες |
| Τομέας 3 π.χ. Πολιτισμός | Προβλήματα/ανάγκες | Δυνατότητες |
|  | Περιορισμοί | Ευκαιρίες |
| Τομέας 4 | Προβλήματα/ανάγκες | Δυνατότητες |
|  | Περιορισμοί | Ευκαιρίες |
| Τομέας 5 | Προβλήματα/ανάγκες | Δυνατότητες |
|  | Περιορισμοί | Ευκαιρίες |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |

Έντυπο ΕΠ_ 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί |  |  |  |  |  |  |  | Οικονομικώς μη ενεργοί |
| Σύνολο | Απασχολούμενοι |  |  |  |  | Άνεργοι |  |  |
|  | Σύνολο | Πρωτογενής Τομέας NACE A-B | Δευτερογενής Τομέας NACE C-F | Τριτογενής Τομέας NACE G-Q | Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας | Σύνολο | Από αυτούς Νέοι Άνεργοι |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μονάδες Μέτρησης |  |  |  |  |  |  |
|  | Ημερομηνία Καταγραφής | Σύνολο | Δ.Ε. 1 | Δ.Ε. 2 | Δ.Ε. 3 | Δ.Ε. 4 | Δ.Ε. 5 | Δ.Ε. 6 |
| Αγροτική Δραστηριότητα |  | Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων |  |  |  |  |  |  |
| Κτηνοτροφική Δραστηριότητα |  | Μονάδες Εκτροφής (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ζωικός Πληθυσμός |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων |  |  |  |  |  |  |
| Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια |  | Αλιευτικά Σκάφη |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ιχθυόσκαλες |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων |  |  |  |  |  |  |
| Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής |  | Επιχειρήσεις |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ναυπηγεία Πλοίων |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών |  |  |  |  |  |  |
| Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες |  | Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τουριστικά κάμπινγκ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μονάδες Αγροτουρισμού |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Εμπορικές Επιχειρήσεις |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μαρίνες (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
| Παραγωγή Ενέργειας |  | Θερμική Παραγωγή |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Υδροηλεκτρική |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Αιολική |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ηλιακή |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Άλλη ΑΠΕ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
| Βιομηχανικές Μονάδες |  | Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW |  |  |  |  |  |  |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ |  |  |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ |  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |  |
| Τομέας 1 π.χ. Αγροτική Παραγωγή | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 2 π.χ. Τουρισμός | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 3 π.χ. Απασχόληση | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 4 π.χ. Αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις Εμπορικών Δραστηριοτήτων | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| Τομέας 5 | Προβλήματα/ανάγκες |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  | Ευκαιρίες |  |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |

## Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Αποτύπωση και Αξιολόγηση.

### Περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης

Στις προηγούμενες ενέργειες η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες, έχει συντάξει πίνακες με την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου.

Σκοπός της παρούσας ενέργειας είναι η συνοπτική συνθετική περιγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

- Αρχικά οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο/έντυπο στον οποίο περιγράφουν συνοπτικά την οικεία υπηρεσία τους, στις ακόλουθες ενότητες :

- Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας

- Ανθρώπινο δυναμικό

- Συνεργασίες

- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

- Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός

- Οικονομικά και περιουσία

- Τα ευρήματα σχετίζονται με την ικανότητα της υπηρεσίας στους ανωτέρω τομείς να παράσχει υπηρεσίες στον θεματικό τομέα στον οποίο υπάγεται.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,  συντάσσει πίνακες με την αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου. Οι πληροφορίες που ζητούνται παρατίθενται σε  σχετικά έντυπα(Έντυπο ΕΠ_05 και ΕΠ_06, Παράγραφος 6.4.3).

### Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης

Στην ενέργεια αυτή η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα αξιολογεί συνθετικά τα επί μέρους στοιχεία της οργάνωσης και λειτουργίας που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενέργεια και συνοψίζει τα κυριότερα συμπεράσματα σε συγκεντρωτικό πίνακα σύμφωνα το έντυπο ΕΠ_05. Για την ολοκλήρωση της ενέργειας  απαιτείται να προσδιοριστούν:

- Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες: Δυνατότητες του Δήμου που πηγάζουν από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του, τους πόρους, το δυναμικό και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για την εκπλήρωση στόχων εσωτερικής ανάπτυξης (πχ. ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, επιστημονική επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού, κλπ.)

- Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες: Ανάγκες του Δήμου που προκύπτουν από εγγενή προβλήματα και αναστέλλουν την επιχειρησιακή του ικανότητα (π.χ. έλλειψη διαδικασιών διοίκησης απόδοσης, ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, κλπ.)

- Ευκαιρίες: Δυνατότητες του Δήμου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον ίδιο για την εσωτερική του ανάπτυξη και τη βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας (π.χ. αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πόρων για διοικητική μεταρρύθμιση, κλπ.)

- Περιορισμοί: Παράγοντες, αλλαγές και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή απειλές για την επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα του Δήμου (π.χ. πολιτική μείωσης προσλήψεων, κλπ.) .

Επιπρόσθετα, παράγοντες που προτείνεται να διερευνηθούν σε κάθε ενότητα είναι ενδεικτικά:

Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας

- Σημαντικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας των δομών του ΟΤΑ

- Νέες μέθοδοι / συστήματα / εργαλεία προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων  των δομών του ΟΤΑ

- “Καλές πρακτικές”, καινοτόμες δραστηριότητες και υπηρεσίες που ακολουθούνται από άλλους ΟΤΑ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

- Δράσεις στην περιοχή του ΟΤΑ, που προβλέπονται σε Τομεακά και Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα / Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των δράσεων

Ανθρώπινο δυναμικό

- Δυνατότητες στελέχωσης και επιμόρφωσης του προσωπικού των δομών του ΟΤΑ

- “Καλές πρακτικές” και καινοτόμες δραστηριότητες άλλων ομοειδών ΟΤΑ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σχετικές με την απόκτηση και διαχείριση του προσωπικού, της πληροφορικής κλπ

- Πολιτικές αρχών ελέγχου των προσλήψεων των ΟΤΑ (πχ ΥΠΕΣΔΔΑ, Περιφέρεια, ΑΣΕΠ)

Συνεργασίες

- Δυνατότητες συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ για τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και την ανάληψη κοινών δράσεων.

- Δυνατότητες διαβαθμιδικής συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο ή επίπεδο Περιφέρειας, με δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΤΑ (συναρμόδιοι φορείς ή φορείς που προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες)

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

- Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών  για τις ανάγκες του ΟΤΑ

Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός

- Δυνατότητες αναβάθμισης /αξιοποίησης της κτιριακής υποδομής για τις ανάγκες του ΟΤΑ

- “Καλές πρακτικές” σχετικές με την αναβάθμιση /αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής

- Δυνατότητες αναβάθμισης /αξιοποίησης του τεχνικού εξοπλισμού  για τις ανάγκες του ΟΤΑ

Οικονομικά και περιουσία

- Πηγές χρηματοδότησης δημοτικών δραστηριοτήτων

- Φοροδοτική ικανότητα των κατοίκων της περιοχής του ΟΤΑ

- “Καλές πρακτικές” σχετικές με την απόκτηση και διαχείριση οικονομικών πόρων

- Περικοπές υφιστάμενων επιχορηγήσεων των δομών του ΟΤΑ από κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις στη ροή των επιχορηγήσεων

- Πολιτικές αρχών οικονομικού ελέγχου των ΟΤΑ (πχ Ελεγκτικό Συνέδριο)

- “Καλές πρακτικές” σχετικές με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

- Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες (μειονεκτήματα) των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.

- Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες

### Έντυπα προς συμπλήρωση για την περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης

Έντυπο ΕΠ_ 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
| Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής |  | Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός |  |  | Τοπική Οικονομία & Απασχόληση |  |
| Τεχνική Υπηρεσία |  | Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού |  |  | Υπηρεσία Αγροτικής Παραγωγής | ΚΕΠ |
| Υπηρεσία Περιβάλλοντος |  |  |  |  | Υπηρεσία Αλιείας | Δημοτική Αστυνομία |
| Υπηρεσία Πολεοδομίας |  | Ν.Π.Δ.Δ |  |  | Υπηρεσία Απασχόλησης | Διοικητική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Καθαριότητας |  | Ν.Π.Ι.Δ. |  |  | Υπηρεσία Τουρισμού | Οικονομική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Ανακύκλωσης |  | Τεχνική Υπηρεσία |  |  | Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | Νομική Υπηρεσία |
| Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου |  |  |  |  |  | Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών |
| Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσίες Προγραμματισμού & Οργάνωσης |
|  |  |  |  |  |  | Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας |
|  |  |  |  |  |  | Υπηρεσία Διαφάνειας |
| ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |  | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία |  | ΝΑΙ/ΌΧΙ | Σχόλιο - Παρατηρήσεις |  |  |  |
| Διαχειριστική Επάρκεια |  |  |  |  |  |  |
| Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001/2008 |  |  |  |  |  |  |
| Επιμορφώσεις - Κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού |  |  |  |  |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ/ΌΧΙ | Σχόλιο - Παρατηρήσεις |  |  |  |
| Διαδικτυακή Πύλη |  |  | url: |  | e-- |  |
| Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη |  |  |  |  |  |  |
| Διαβούλευση |  |  |  |  |  |  |
| Τοπικό δίκτυο (lan) |  |  |  |  |  |  |
| Ασύρματο δίκτυο (w-lan) |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός web servers |  |  |  |  |  |  |
| Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης) |  |  |  |  |  |  |

| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | Περιγραφή |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση. |  |  |  |  |

| ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομασία κτιρίου | Επιφάνεια κτιρίου (τ.μ.) | Κτίσματα Ιστορικής / Αρχιτεκτονικής αξίας | Δυναμικότητα κτιρίου | Αριθμός Εργαζομένων | Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| Πλήθος | Είδος |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ |  |  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |  |
| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Προβλήματα/ανάγκες |  |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  |  | Ευκαιρίες |  |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | Προβλήματα/ανάγκες |  |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  |  | Ευκαιρίες |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | Προβλήματα/ανάγκες |  |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  |  | Ευκαιρίες |  |
| ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Προβλήματα/ανάγκες |  |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  |  | Ευκαιρίες |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | Προβλήματα/ανάγκες |  |  | Δυνατότητες |  |
|  | Περιορισμοί |  |  | Ευκαιρίες |  |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |

Έντυπο ΕΠ_ 6: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΚΙΝΗΤΑ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Οδός | Περιοχή | Επιφάνεια (τ.μ.) | Κατάσταση | Κτίσματα Ιστορικής / Αρχιτεκτονικής αξίας | Περιγραφή |

Έντυπο ΕΠ_ 7:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ€ |  |  |  |  |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |
| 02 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |  |  |  |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |  |  |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |  |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |  |  |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΕΣ € |  |  |  |  |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 60 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |  |  |  |
| 61 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |
| 62 | ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |
| 63 | ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ |  |  |  |
| 64 | ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ |  |  |  |
| 66 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ |  |  |  |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ |  |  |  |
| 68 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ |  |  |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |  |
| 73 | ΈΡΓΑ |  |  |  |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |
| 75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |
| 82 | ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ |  |  |  |
| 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |  |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | Ν-1 | Ν-2 | Ν-3 |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) |  |  |  |

Ως Ν χαρακτηρίζεται το έτος εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για την πρώτη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαιτείται η αποτύπωση των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων  μόνο για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

# ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

## Σκοπός

Με τα τρία προηγούμενα βήματα ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία.

Σκοπός του παρόντος βήματος είναι:

- η διατύπωση του οράματος

- η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών  της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο

- η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος

- η εξειδίκευση της στρατηγικής σε προτεραιότητες , Άξονες, Μέτρα και Στόχους

ΒΗΜΑ 4: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενέργεια 1η: Διατύπωση του οράματος

Ενέργεια 2η: Διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών  της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο

Ενέργεια 3η: Καθορισμός της στρατηγικής

Ενέργεια 4η: Καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων

Το Έντυπο ΕΠ_07διευκολύνει την αποτύπωση του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδίου (παράγραφος 7.3.7.).

## Διατύπωση του οράματος

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη διατύπωση του οράματος για την ανάπτυξη του Δήμου (Περιοχή-Δημότες-Οργανισμός)

Αποστολή: Συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου (αντικειμένου δραστηριοποίησης) του Δήμου. Αποστολή του Δήμου είναι:

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του».

Όραμα: Αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως γεωγραφικής μονάδας και ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Οι ενέργειες αυτού του βήματος εκτελούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή.

## Διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στις κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη πενταετία. Αυτές μπορούν να αναφέρονται είτε σε γενικές αρχές (πχ τι τύπου ΤΑ ή Δήμος επιδιώκεται) είτε σε περισσότερο επιχειρησιακού χαρακτήρα επιλογές (πχ περιορισμός προσλήψεων, ενίσχυση αποκέντρωσης υπηρεσιών, πράσινη ανάπτυξη κλπ). Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και γενικά τον τρόπο διοίκησης των δημοτικών υποθέσεων.

Πηγή της αναφοράς αυτής μπορεί να αποτελεί το προεκλογικό πρόγραμμα.

Κατευθυντήριες αρχές: Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου. Πχ :

- Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων

- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών

- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού  και τοπικούς φορείς

- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης

- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

- Πολιτισμική ποικιλομορφία

- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών

- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων

- Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις

## Καθορισμός της Στρατηγικής

### Καθορισμός Στρατηγικής

Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός  του.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής σημαίνει :

- τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος και

- τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.

Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, με αντικείμενο:

α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου

γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του)

δ. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.

### Καθορισμός των Αξόνων

Η εξειδίκευση της στρατηγικής ξεκινά με τον προσδιορισμό των αξόνων. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί αφορούν:

Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Β. στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Γ. στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

Δ. στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς φορείς.

Ο τελευταίος άξονας μπορεί ενδεικτικά να αφορά:

α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής δημοτικής διοίκησης.

β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του .

γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.

Κατά συνέπεια οι προτεινόμενοι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις:

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,

Άξονας 3ος  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος   «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι τοπικής ή εσωτερικής ανάπτυξης.

### Καθορισμός των Μέτρων

Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόμενη πενταετία. Ενδεικτικά, τα Μέτρα μπορεί να αφορούν:

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Μέτρα: 	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»

Μέτρα: 	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Άξονας 3ος«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Μέτρα: 	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Μέτρα: 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

### Καθορισμός των Στόχων

#### Καθορισμός των στόχων τοπικής ανάπτυξης

Μετά από την ιεράρχηση των ζητημάτων άμεσης προτεραιότητας τοπικής ανάπτυξης, η ηγεσία του Δήμου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, θα επιλέξει ορισμένα από αυτά, προκειμένου να αποτελέσουν στόχους της στρατηγικής του Δήμου. Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης επομένως είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.

Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη πενταετία στην περιοχή του

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης

Ενώ τα ζητήματα άμεσης προτεραιότητας είναι διατυπωμένα αρνητικά, ως προβλήματα, οι στόχοι διατυπώνονται θετικά.

Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης, διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια-υπηρεσιακούς:

- Οι υπηρεσιακοί στόχοι αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες.

- Οι δια - υπηρεσιακοί στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα ζητήματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου, με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες. Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του ίδιου του Δήμου ως διοικητικής μονάδας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των πολύπλευρων ζητημάτων σχεδιάζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, που απαιτούν το συντονισμό της δράσης δύο ή περισσότερων κάθετων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών εκτός Δήμου.

#### Καθορισμός των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης

##### Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου

Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού, ορίζουμε ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού.

Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η νομιμοποίηση αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου που αξιολογούν τα εξής :

Αποτελεσματικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέσματα της δράσης του Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με άλλους όρους αξιολογεί την ποσοτική επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται στους αποδέκτες, από τις δράσεις του Δήμου.

Αποδοτικότητα: Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, διατηρώντας την απαίτηση ποιότητας.

Νομιμοποίηση: Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της λειτουργίας απαιτείται η άσκηση ανοικτής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.

Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος, εξασφαλίζει :

- Την επίτευξη των στόχων του.

- Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους .

- Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

- Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματο-οικονομικών πόρων.

Ο Δήμος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης (good governance), εκτός από τη παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας του ως δημόσιου οργανισμού :

- Τη διαφάνεια της λειτουργίας του.

- Την ενεργό συμμετοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις του.

- Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του.

- Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση.

- Την ισοτιμία στις σχέσεις Δήμου-πολίτη

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών του στις ακόλουθες ενότητες:

- Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας

- Ανθρώπινο δυναμικό

- Συνεργασίες

- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

- Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός

- Οικονομικά και περιουσία

Οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης υποδεικνύουν «πως πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα :

- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην οργανωτική δομή και στα συστήματα λειτουργίας

- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει  στο ανθρώπινο δυναμικό και στις συνεργασίες

- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει  σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην κτιριακή υποδομή και το τεχνικό εξοπλισμό του

- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στα οικονομικά και τη διαχείριση της περιουσίας του

Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη πενταετία στο εσωτερικό του περιβάλλον

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης

Για την επίτευξη των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες υπηρεσίες. Μέσω των υποστηρικτικών ή οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κύριων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητάς τους, δηλ. το να λειτουργούν  αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Τα όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν συνέργιες, θέτοντας οριζόντιους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης τους οποίους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι κύριες υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες  υπηρεσίες, επομένως είναι αρμόδιες για την επίτευξη στόχων εσωτερικής ανάπτυξης.

### Συγκρότηση ιεραρχικού διαγράμματος

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής.

Κατά συνέπεια, το όραμα του Δήμου θα αναλύεται σε 4 Άξονες προτεραιότητας. Οι  Άξονες αναλύονται σε Μέτρα και κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Στόχους.

Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ και την προγραμματική δομή του Δήμου, που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και διαφέρει από την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος, που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα  ζητήματα.

### Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας για κάθε στόχο και των ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων για την επίτευξη των στόχων

Για κάθε στόχο, ορίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η αρμόδια υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη για την επίτευξή του. Επιπρόσθετα προτείνεται να προσεγγίζονται σε αρχικό επίπεδο και οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που υποστηρίζουν την επίτευξη των Στόχων.

| ΑΞΟΝΕΣ | ΜΕΤΡΑ | ΣΤΟΧΟΙ | Αρμόδια υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ 1 | Μέτρο 1.1 | Στόχος 1.1.1 |  |  |
|  |  | Στόχος 1.1.2 |  |  |
|  | Μέτρο 1.2 | Στόχος 1.2.1 |  |  |
|  |  | Στόχος 1.2.2 |  |  |
|  |  | ……………. |  |  |
|  | ……………. | ……………. |  |  |
|  |  | ……………. |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ 2 | Μέτρο 2.1 | Στόχος 2.1.1 |  |  |
|  |  | Στόχος 2.1.2 |  |  |
|  | Μέτρο 2.2 | Στόχος 2.2.1 |  |  |
|  |  | Στόχος 2.2.2 |  |  |
|  |  | ……………. |  |  |
|  | ……………. | ……………. |  |  |
|  |  | ……………. |  |  |

Στην περίπτωση των δια-υπηρεσικών στόχων, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται ο συντονισμός της δράσης δύο ή περισσότερων κύριων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών εκτός του Δήμου, η αρμόδια υπηρεσία θα έχει την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Μέσω του καθορισμού της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επίτευξη ενός στόχου από την Εκτελεστική Επιτροπή, γίνεται η σύνδεση της προγραμματικής δομής (Άξονες, Μέτρα και Στόχοι, Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων) με την οργανωτική δομή του Δήμου (υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων).

### Έντυπο για την κωδικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου

Έντυπο ΕΠ_ 8: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ |  |  |  |
| Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής |  |  |  |
| Μέτρο 1.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 1.1.1 |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 1.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 1.2.1 |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |
| Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός |  |  |  |
| Μέτρο 2.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 2.1.1. |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 2.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 2.2.1 |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |
| Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση |  |  |  |
| Μέτρο 3.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 3.1.1 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 3.2.: ………………………………… |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 3.2.1 |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |
| Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |  |  |  |
| Μέτρο 4.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 4.1.1 |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 4.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 4.2.1 |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |

# ΒΗΜΑ 4 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

## Σκοπός

Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.

Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Επιπρόσθετα, το βήμα στοχεύει στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το βήμα αυτό ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες τρεις ενέργειες:

ΒΗΜΑ 5 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Ενέργεια 1η: Συνεργασία με όμορους Δήμους για δράσεις υπερτοπικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών

Ενέργεια 2η: Συνεργασία με την Περιφέρεια για δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαβαθμιδικών συνεργασιών

Ενέργεια 3η: Σύνοψη των συμπερασμάτων και προτάσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής

## Συνεργασία με όμορους Δήμους για δράσεις υπερτοπικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών

Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνεργάζεται με όμορους Δήμους για τον προσδιορισμό και  συντονισμό δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.

Η συνεργασία αφορά σε δράσεις που πρέπει να:

- Αποτελούν κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αλλά απαιτούν κεντρικό συντονισμό

- Είναι συνεργατικές ή συμπληρωματικές σε τοπικό και υπερ-τοπικό/διαδημοτικό επίπεδο

- Χρειάζεται να υλοποιηθούν από κοινού με όμορους Δήμους

- Αφορούν σε συνεργασίες διαδημοτικού χαρακτήρα

## Συνεργασία με την Περιφέρεια για δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την ανάπτυξη διαβαθμιδικών συνεργασιών

Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνεργάζεται και με την Περιφέρεια  για τον προσδιορισμό και  συντονισμό δράσεων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαβαθμιδικών συνεργασιών.

Η συνεργασία αφορά σε δράσεις που πρέπει να:

- Αποτελούν κρίσιμα ζητήματα υπερ-τοπικής ανάπτυξης που εμπλέκουν το Δήμο σε τοπικό επίπεδο αλλά απαιτούν κεντρικό συντονισμό από την Περιφέρεια

- Είναι συνεργατικές ή συμπληρωματικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

- Χρειάζεται να υλοποιηθούν από κοινού με την Περιφέρεια ή απαιτείται η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό

- Αφορούν σε συνεργασίες διαβαθμιδικού χαρακτήρα

## Σύνοψη των συμπερασμάτων και των προτάσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει κείμενο με τα πορίσματα και τις προτάσεις, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προτάσεις ιεραρχημένες και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Δημοτική Αρχή. Προτάσεις συνεργασιών που κρίνονται σημαντικές για την επίτευξη κάποιου στόχου ενσωματώνονται στο Στρατηγικό και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τη μορφή διαδημοτικών δράσεων (βλέπε παράγραφο 9.5) ή δράσεων υπερ-τοπικής ανάπτυξης.

# ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

## Σκοπός

Η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες να καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Στο βήμα αυτό επομένως θα πρέπει να αποφασιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή η έκταση και οι τρόποι συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Η πρόβλεψη των διαδικασιών συμμετοχής συνεπάγεται οργανωτικές διευθετήσεις, ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνίες με άλλους θεσμούς και όργανα, φορείς και εκπροσώπους πληθυσμιακών ομάδων.

Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 5 ενέργειες  :

ΒΗΜΑ 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ενέργεια 1η: 	Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου

Ενέργεια 2η: Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ενέργεια 3η: Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας

Ενέργεια 4η: Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση

Ενέργεια 5η: Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής

Η ΕΕΤΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης σχετικού οδηγού  διαβούλευσης.

## Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης υποβάλλει το στρατηγικό σχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

## Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Μετά τη ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

- γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

- εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.

## Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου μέσω διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας

Εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα αρμόδια Όργανα του Δήμου, τα Συμβούλια δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και τους υπαλλήλους του Δήμου, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί άμεσα η τοπική κοινωνία σχετικά με το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου. Ο Δήμος θα πρέπει για το σκοπό αυτό να το δημοσιοποιήσει τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας όπως τοπικά ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων κλπ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς φορείς.

Καθώς η πληροφόρηση του κοινού είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει από την αρχή, τις κατάλληλες υποδομές για τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, έτσι ώστε :

- Να διαδίδεται κάθε πληροφορία προς τους πολίτες και τους φορείς (π.χ. ο συντάκτης της τοπικής εφημερίδας να γνωρίζει το πρόγραμμα και να ζητά πληροφορίες από το Δήμο σε τακτική βάση)

- Ο Δήμος να δέχεται ερωτήματα από το κοινό και να απαντά ή να δίνει διευκρινήσεις (π.χ. ύπαρξη ενός e-mail για επικοινωνία με τους πολίτες ή φορείς)

Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμη η :

- Αναβάθμιση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας μπορεί να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και δυνατότητα συζήτησης και καταγραφής των απόψεων των πολιτών ή τρίτων.

- Έκδοση και αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων τακτικά ή/και κατά περίπτωση, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και τη διάδοση των επιδιώξεων του Επιχειρησιακού προγράμματος .

- Συνεργασία με τα ΜΜΕ (τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια) για τη διάδοση και προώθηση του διαλόγου και την ενημέρωση για τις επιμέρους απόψεις.

## Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων- Διαβούλευση

Εκτός από τη δημοσιοποίηση των κειμένων και τη συγκέντρωση σχολίων και παρατηρήσεων από τους πολίτες, με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη δημόσια εκδήλωση κριθεί αναγκαία.

Οι ενέργειες αυτές θα ανοίξουν τη συζήτηση για τα τοπικά προβλήματα, θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των επιμέρους ομάδων συμφερόντων και θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Βασικοί όροι για την επιτυχία των εκδηλώσεων είναι :

- η εξασφάλιση ευρείας και ισότιμης συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων, και

- η εξασφάλιση όρων συστηματικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης των τοπικών προβλημάτων.

Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών ομάδων, των εκπροσώπων του παραγωγικού και επιχειρηματικού τομέα και της πολιτιστικής ζωής. Σημαντικό επίσης είναι να εξασφαλισθεί η εκπροσώπηση όλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται σε :

- Κοινωνικούς, Περιβαλλοντικούς και Πολιτιστικούς φορείς- Οργανώσεις και Φορείς της κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο

- Επιμελητήρια, Επιστημονικές Οργανώσεις, Συλλόγους και άλλους Φορείς,

- Συνεταιριστικές Οργανώσεις

- Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ)

- Φορείς από τον ιδιωτικό τομέα

- Φορείς και εκπροσώπους της Περιφέρειας

- Φορείς των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στο Δήμο

- Προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας.

Ο καθορισμός των αποδεκτών γίνεται από το Δήμο, ο οποίος θα πρέπει να σταθμίσει τις ανάγκες αντιπροσωπευτικότητας με τις ανάγκες λειτουργικότητας και ευελιξίας των εκδηλώσεων.

## Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συντάσσει κείμενο με τα πορίσματα των διαδικασιών διαβούλευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προτάσεις ομαδοποιημένες ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο και ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

## Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία  του Στρατηγικού Σχεδίου.

# ΒΗΜΑ 6 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

## Σκοπός

Κατά τα προηγούμενα βήματα διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου. Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόμενη πενταετία.

Σκοπός του παρόντος βήματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Στο βήμα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων.

Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.

Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος).

β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του    (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων).

Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης.

Οι κύριες λειτουργίες είναι δυνατό να συνεισφέρουν με τις δράσεις τους

- στην επίτευξη των υπηρεσιακών στόχων για τους οποίους έχουν οριστεί ως αρμόδιες υπηρεσίες και

- στην επίτευξη των δια- υπηρεσιακών στόχων.

Σε ειδική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού είναι δυνατό να προσδιορίζονται:

α. Δράσεις διαδημοτικής συνεργασίας (μεταξύ όμορων Δήμων),

β. Δράσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας (μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας ή του Δήμου και κεντρικών φορέων)

Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 4 ενέργειες:

ΒΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ

Ενέργεια 1η: Κατάρτιση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης

Ενέργεια 2η: Κατάρτιση των δια-υπηρεσιακών σχεδίων δράσης (Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης)

Ενέργεια 3η: Κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης

Ενέργεια 4η: Προσδιορισμός των δράσεων διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας

## Κατάρτιση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης

Ένα υπηρεσιακό σχέδιο δράσης αφορά στην επίτευξη ενός στόχου τοπικής ανάπτυξης και καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το στόχο (υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες).

Η γενική μορφή ενός σχεδίου δράσης είναι η εξής:

Έντυπο ΕΠ_ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

| Έντυπο ΕΠ_ 09: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρμόδια υπηρεσία: |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΓΙΕΣ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ: - ΔΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Άξονας: |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο: |  |  |  |  |  |  |
| Στόχοι πενταετίας |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Στόχος | Τίτλος | Συνοπτική Περιγραφή | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα |  | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες |  |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία |  | Τίτλος | Συνοπτική Περιγραφή | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα |  | Υπηρεσία υλοποίησης (οριζόντιες υπηρεσίες) |
| Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό |  |  |  |  |  |  |
| Συνεργασίες |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρονική διακυβέρνηση |  |  |  |  |  |  |
| Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| Οικονομικά και περιουσία |  |  |  |  |  |  |
| Άξονας: |  |  |  |  |  |  |
| Μέτρο: |  |  |  |  |  |  |
| Στόχοι πενταετίας |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Στόχος | Τίτλος | Συνοπτική Περιγραφή | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα |  | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες |  |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία |  | Τίτλος | Συνοπτική Περιγραφή | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα |  | Υπηρεσία υλοποίησης (οριζόντιες υπηρεσίες) |
| Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό |  |  |  |  |  |  |
| Συνεργασίες |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρονική διακυβέρνηση |  |  |  |  |  |  |
| Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| Οικονομικά και περιουσία |  |  |  |  |  |  |

Η κατάρτιση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες.

Οι πάγιες/υφιστάμενες λειτουργίες της υπηρεσίας δεν αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.(Έντυπο ΕΠ _11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Το έντυπο ΕΠ_9 δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά τηρείται σε αρχείο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την αρμόδια υπηρεσία.

## Κατάρτιση δια-υπηρεσιακών σχεδίων δράσης (Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης)

Τα δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν σε πολλές υπηρεσίες ή απαιτούν και συνεργασίες του Δήμου με άλλους φορείς. Οι ολοκληρωμένες αυτές παρεμβάσεις συνήθως αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός προβληματικού τμήματος της περιοχής του Δήμου ή στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων προβλημάτων μιας ομάδας κατοίκων ή τοπικών φορέων.

Τα δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις που αφορούν σε πολλούς τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου (υποδομές, κοινωνικές και πολιτιστικές πολιτικές, πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης). Μπορεί να περιλαμβάνουν δράσεις που εκτελούνται όχι μόνον από το Δήμο (δύο ή περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος) αλλά και από άλλους τοπικούς ή υπερτοπικούς φορείς. Προϋποθέτουν επομένως συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται τόσο από τον ίδιο το Δήμο όσο και από άλλους τοπικούς ή υπερτοπικούς φορείς.

Τα δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης καταρτίζονται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ενδεχόμενα και άλλους φορείς. Για την κατάρτισή τους εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία που εφαρμόστηκε προηγουμένως για τα υπηρεσιακά σχέδια δράσης, με τη διαφορά ότι εκτός από την αρμόδια υπηρεσία αναφέρονται και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή εμπλεκόμενοι φορείς.

Αναλυτικότερα:

- προσδιορίζονται οι αποδέκτες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,

- εντοπίζονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες των αποδεκτών,

- επιλέγονται οι στόχοι βελτίωσης της κατάστασης των αποδεκτών

- επιλέγονται οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

- προσδιορίζονται οι δράσεις ομαδοποιημένες.

Για την παρακολούθηση αυτών των σχεδίων, δημιουργείται επιτροπή παρακολούθησης με συμμετοχή αιρετών του Δήμου και εκπροσώπων των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Για την υλοποίηση των δια-υπηρεσιακών σχεδίων δράσης, δημιουργείται ομάδα προγράμματος με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η υπηρεσία που έχει οριστεί ως αρμόδια, θα είναι ο συντονιστής / υπεύθυνος του προγράμματος.

Η γενική μορφή ενός δια-υπηρεσιακού σχεδίου δράσης είναι η εξής:

Έντυπο ΕΠ_ 10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

| Έντυπο ΕΠ_ 10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άξονας: Μέτρο: Στόχος: Αρμόδια υπηρεσία: Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: Τοπικοί και Υπερτοπικοί φορείς*: |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Τίτλος |  | Συνοπτική Περιγραφή |  | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα |  |  |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία | Τίτλος |  | Συνοπτική Περιγραφή |  | Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα | Υπηρεσία υλοποίησης (οριζόντιες υπηρεσίες) |
| Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |
| Ανθρώπινο Δυναμικό |  |  |  |  |  |  |
| Συνεργασίες |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρονική διακυβέρνηση |  |  |  |  |  |  |
| Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |
| Οικονομικά και περιουσία |  |  |  |  |  |  |

*Ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας

Το έντυπο ΕΠ_10 δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά τηρείται σε αρχείο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την αρμόδια υπηρεσία.

## Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης

Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης που αφορούν στους στόχους τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης, για τα οποία αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες υπηρεσίες.

Το σχέδιο δράσης των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων υποστήριξης όλων των σχεδίων δράσης του ΕΠ. Για παράδειγμα, η υπηρεσία Πληροφορικής θα υλοποιήσει τις δράσεις μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου που έχουν διατυπώσει σχετικές ανάγκες.

Εκτός από τις προηγούμενες δράσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών υποστήριξης που διατυπώθηκαν από τις επιμέρους υπηρεσίες, οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες θα καταρτίσουν και θα υλοποιήσουν σχέδια δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η υπηρεσία Πληροφορικής του Δήμου μπορεί να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την επίτευξη του στόχου «Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου».

Η γενική μορφή  του σχεδίου δράσης και του δια-υπηρεσιακού σχεδίου δράσης αναφέρθηκε στις παραγράφους 9.2 και 9.3 αντίστοιχα.

Τα σχέδια δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες :

Στόχοι : Τα σχέδια στοχεύουν α) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του Δήμου και β) στην ικανοποίηση κοινών αναγκών υποστήριξης των οργάνων, των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου (εσωτερικοί αποδέκτες).

Κύριες δράσεις: Περιλαμβάνουν οριζόντιες δράσεις που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες οι οποίες θα υλοποιηθούν από υφιστάμενες ή από νέες υποστηρικτικές και οριζόντιες υπηρεσίες.

Δράσεις υποστήριξης: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας των υφιστάμενων υποστηρικτικών / οριζόντιων υπηρεσιών ή στη συγκρότηση νέων υπηρεσιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι σχετικές δράσεις υποστήριξης που απαιτούνται για την υλοποίηση δράσεων από τις υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες, όπως αυτές έχουν προταθεί στα σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης. Για τις δράσεις αυτές οι οριζόντιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν, αξιολογούν, ιεραρχούν,  ομαδοποιούν και επεξεργάζονται τις ανάγκες υποστήριξης και στη συνέχεια τις ενσωματώνουν στα σχέδια δράσης τους.

Τα δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης εσωτερικής ανάπτυξης καταρτίζονται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ενδεχόμενα άλλους φορείς.

## Προσδιορισμός των δράσεων διαβαθμιδικής, διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας.

Αλληλένδετοι στόχοι και προγράμματα του Δήμου με δράσεις άλλων ΟΤΑ ή άλλων κεντρικών φορέων θα πρέπει να εντοπισθούν έτσι ώστε να προωθηθούν από κοινού. Κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ο Δήμος θα ήταν σκόπιμο να βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλους φορείς και οργανισμούς για να συζητηθούν τα προγράμματα και μια πιθανή σύμπραξη δράσεων.

Στο σημείο αυτό επομένως προσδιορίζονται :

α) δράσεις (λειτουργίες και έργα) διαβαθμιδικής συνεργασίας

β) δράσεις (λειτουργίες και έργα) διαδημοτικής σημασίας εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με άλλους Δήμους,

γ) δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού.

δ) διεθνείς συνεργασίες (εφόσον σχεδιάζονται ή υλοποιούνται)

Ο προσδιορισμός των δράσεων διαβαθμιδικής, διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας και των ενδεχόμενων διεθνών συνεργασιών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή.

# ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Σκοπός

Με το προηγούμενο βήμα ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα σχέδια δράσης που αφορούν σε όλους τους στόχους (τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης) του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου.

Στο βήμα αυτό ιεραρχούνται, προγραμματίζονται, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις όλων των σχεδίων δράσης. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 5 ενέργειες:

ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενέργεια 1η: Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος

Ενέργεια 2η: Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων

Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων Δράσης

Ενέργεια 4η : Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ενέργεια 5η :  Εκτίμηση εσόδων και δαπανών σε ορίζοντα πενταετίας

## Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τις ομαδοποιεί :

- ανάλογα με το Μέτρο στο οποίο συμβάλλουν

- ανάλογα με το είδος τους

- ανάλογα με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την υλοποίησή τους

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων του ΕΠ. Οι προηγούμενοι έλεγχοι είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε τροποποίηση του αρχικού προγραμματισμού ορισμένων δράσεων.

## Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, συντάσσει πίνακα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο):

- κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης

- προτεραιότητα της δράσης

- κατηγορία δράσης

- χωροθέτηση της δράσης (σύνολο του Δήμου, δημοτική ή τοπική κοινότητα, οικισμός, κλπ.)

- χαρακτηρισμό της δράσης ως συνεχιζόμενη ή  νέα

- χαρακτηρισμό της δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο

- αρμόδια υπηρεσία

- υπηρεσία υλοποίησης της δράσης

- εμπλεκόμενες υπηρεσίες

- χρον/μμα ανά έτος

- προϋπολογισμό και κατανομή εσόδων (κατ’ έτος και στο σύνολο)

- πηγή χρηματοδότησης

- συμπληρωματικότητα ή συνέργια με άλλη δράση

- εκτιμώμενες εκροές

Αν η δράση αναλύεται σε ενέργειες, στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι ενέργειες.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους Οι βαθμίδες προτεραιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ:

| Α προτεραιότητα: | Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) |
| --- | --- |
| Β προτεραιότητα: | Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) |
| Γ προτεραιότητα: | Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) |

Η ανωτέρω διάκριση κρίνεται αναγκαία για την κατανομή περιορισμένων οικονομικών πόρων κατά το βήμα του οικονομικού προγραμματισμού.

Ως Κατηγορία Δράσης ορίζεται ο χαρακτηρισμός της δράσης ως προς:

- Νέες συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών και Νομικών προσώπων του Δήμου

- Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών

- Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών

- Μελέτες – Έρευνες

- Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης

- Προσλήψεις προσωπικού

- Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης

- Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων

- Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ

- Δράσεις απόκτησης γης

- Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων

- Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης

- Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

- Κανονιστικές ρυθμίσεις

- Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης

- Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς

- Άλλη κατηγορία (απαιτείται διευκρίνιση)  ……………

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του στόχου.

Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων θα είναι οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς.

Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή τον προσδιορισμό του συνολικού προϋπολογισμού απαιτείται η ανάλυση σε κατηγορίες δαπανών, σε συμφωνία με τις κατηγορίες και τους κωδικούς δαπανών του προϋπολογισμού (κωδικοί 60-68, 71, 73-75). Η ανάλυση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την μετέπειτα εκτίμηση των συνολικών δαπανών του Δήμου στο έντυπο ΕΠ_16.

Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι  εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού (κωδικοί .

Εκροές είναι τα προϊόντα που παράγονται από μια δράση των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου, σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Εκροές μπορεί επίσης να είναι προϊόντα υλικής ή παροχή άυλων υπηρεσιών σε πολίτες ή λήψη αποφάσεων και παραγωγή ρυθμίσεων. Κατά περίπτωση, εκτιμώμενες εκροές είναι οι ποσοτικοί στόχοι κάθε παραγόμενου έργου ή σχεδιαζόμενης δράσης.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με βάση τα ανωτέρω, συντάσσει τον ακόλουθο πίνακα:

Έντυπο ΕΠ_ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άξονας 1 : …….. Μέτρο 1.1 : ……… Στόχος1.1.1. :

| Κωδ. | Δράσεις | Κατηγορία δράσης | Νέα/ Συνεχιζόμενη Ν/Σ | Χωροθέτηση | Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση-Έργο | Προτεραιότητα | Αρμόδια Υπηρεσία | Υπηρεσία υλοποίησης και κωδικός | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες |  |  | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης |  |  |  |  | Προϋπολογισμός Κατανομή Π/Υ στα έτη |  |  |  |  |  | Πηγή χρηματοδότησης και κωδικός ΠΥ |  |  | Συνέργια/ Συμπληρωματικότητα Κωδ. Δράσης ή τίτλος |  |  | Εκτιμώμενες Εκροές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1η | 2η | 3η | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος | Συν. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1η | 2η | 3η | 1η | 2η | 3η |  |
| 1.1.1.1 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο Πίνακας που παρουσιάστηκε προτείνεται να τηρείται σε λογιστικό φύλλο. Περιλαμβάνοντας κωδικοποιημένη όλη την αναγκαία πληροφορία, με την εισαγωγή κατάλληλων φίλτρων μπορεί να ομαδοποιήσει δράσεις ανά:

- Άξονα και Μέτρο

- χωροθέτηση

- κατηγορία δράσης

- χαρακτηρισμό δράσης ως συνεχιζόμενη, νέα

- χαρακτηρισμό δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο

- προτεραιότητα δράσης

- υπηρεσία υλοποίησης

- εμπλεκόμενες υπηρεσίες

- χρονοδιάγραμμα ανά έτος

- προϋπολογισμό (σύνολο και ανά έτος)

- πηγή χρηματοδότησης και κωδικό προϋπολογισμού

μπορεί με αυτόματο τρόπο να δώσει ομαδοποιημένα τη ζητούμενη πληροφορία ανά σχέδιο δράσης, ενδεικτικά το σχέδιο δράσης μιας υπηρεσίας.

Με την ανωτέρω ομαδοποίηση η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει:

- Για την κατανομή των πόρων

- Για την επάρκεια των πηγών χρηματοδότησης

- Για την ιεράρχηση δράσεων σε περίπτωση δυσκολίας εύρεσης εσόδων

## Έλεγχος Σχεδίων Δράσης

Με τους προηγούμενους ελέγχους και την παραγωγή «αναφορών», είναι πιθανό να τροποποιήθηκαν ορισμένα σχέδια δράσης, διότι η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης μπορεί να πρόσθεσε νέες δράσεις που έκρινε ότι απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων ή να ομαδοποίησε άλλες προτεινόμενες δράσεις με διαφορετικό τρόπο.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης παρουσιάζει τα σχέδια δράσης στις αρμόδιες υπηρεσίες και τεκμηριώνει τις διαφορές ως προς την γραπτή εισήγηση της κάθε υπηρεσίας.

Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα τροποποιημένα σχέδια δράσης και συμφωνεί για τις αλλαγές με την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης η οποία τις ενσωματώνει στον κεντρικό πίνακα.

Οι υπηρεσίες του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου εισηγούνται στο διοικητικό τους συμβούλιο τα οριστικά σχέδια δράσης, έτσι όπως προέκυψαν μετά από την επεξεργασία, για συζήτηση και ψήφιση.

Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου, αποφασίζει εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

## Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στον «Οικονομικό Προγραμματισμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης, όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου

- με βάση τη καταγραφή των διαθέσιμων πόρων αναζητούνται λοιπές/συμπληρωματικές  χρηματοδοτήσεις ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

- εκτιμώνται τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας.

- υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος.

- συντάσσονται οι πίνακες χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.

Έντυπο ΕΠ_ 12: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος | ΣΥΝΟΛΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 1 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 2 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 3 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 4 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |

Έντυπο ΕΠ_13: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άξονας : Μέτρο : Στόχος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Έντυπο ΕΠ_14: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ,ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ 1: ……. ΜΕΤΡΟ 1.1. :.. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1.: ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Έντυπο ΕΠ_15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| ΑΞΟΝΑΣ 1: ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ 1.1. : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ 1.2. : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ 2 : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Εκτίμηση εσόδων και δαπανών του Δήμου σε ορίζοντα πενταετίας και σύνδεσής τους με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Στην ενέργεια αυτή πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου σε ορίζοντα πενταετίας. Η εκτίμηση αυτή σχετίζεται και με τις προβλέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ειδικότερα καταγράφονται:

- τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα του Δήμου για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας.

- τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες του Δήμου.

- oι συνολικές δαπάνες  για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για το λόγο αυτό προτείνεται η συμπλήρωση και ο σχολιασμός του ακόλουθου εντύπου.

Έντυπο ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΕΣ € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 60 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ΈΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ως Ν χαρακτηρίζεται το έτος εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών στο σύνολο του Δήμου αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών, ενεργειών και έργων/επενδύσεων του Δήμου είτε αυτές είναι πάγιες/υφιστάμενες είτε νέες.

Οι εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών του ΕΠ αφορούν σε έσοδα και δαπάνες που σχετίζονται μόνο με την υλοποίηση του ΕΠ.

Για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος η εκτίμηση θα κινηθεί σε ορίζοντα τριετίας.

# ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Σκοπός

Το βήμα αυτό σχετίζεται με τον προσδιορισμό των αντιπροσωπευτικών κύριων δεικτών για  την παρακολούθηση  και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας.

## Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου.

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία  στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου καταρτίζει τους αναγκαίους δείκτες παρακολούθησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια η  Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται τους δείκτες παρακολούθησης ανά Μέτρο καθώς και τους γενικούς δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά. Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται οι δείκτες που προβλέπονται στις ακόλουθες Υπουργικές αποφάσεις:

- ΥΑ Αριθμ. 32754 (ΦΕΚ Β’ 1783/8-8-2011 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Ενιαίο μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

- ΥΑ Αριθμ. 74712/29-12-2010 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

| Δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ ανά Άξονα και Μέτρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΕΣ | ΜΕΤΡΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |
| ΑΞΟΝΑΣ 1 | Μέτρο 1.1 |  |  |  |
|  | Μέτρο 1.2 |  |  |  |
|  | ……………. |  |  |  |

| Γενικοί δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση και ενημέρωση των δεικτών αυτών σε περιοδικά διαστήματα.

Ενδεικτικοί δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. www.eetaa.gr στον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α α ΒΑΘΜΟΥ

Τονίζεται ότι οι προτεινόμενοι ανωτέρω δείκτες είναι ενδεικτικοί. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιλέξει ορισμένους από τους προηγούμενους δείκτες ή να τροποποιήσει ορισμένους από αυτούς ή να καταρτίσει και πρόσθετους δείκτες εφόσον κρίνει χρήσιμο ή απαραίτητο.

# ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

## Σκοπός

Σκοπός του βήματος είναι  η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

## Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συντάσσει το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

## Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

## Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

## Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα έντυπα που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Έντυπο ΕΠ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	29

Έντυπο ΕΠ_ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	34

Έντυπο ΕΠ_ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	41

Έντυπο ΕΠ_ 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	48

Έντυπο ΕΠ_ 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	56

Έντυπο ΕΠ_ 6: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ	62

Έντυπο ΕΠ_ 7: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	63

Έντυπο ΕΠ_ 8: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	71

Έντυπο ΕΠ_ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	89

Έντυπο ΕΠ_ 12: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ	90

Έντυπο ΕΠ_13: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	91

Έντυπο ΕΠ_14: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	91

Έντυπο ΕΠ_15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	92

Έντυπο ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	94

Τα έντυπα ΕΠ_9 και ΕΠ_10 δεν συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά τηρούνται σε αρχείο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την αρμόδια υπηρεσία.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ ομαδοποιούνται στους ακόλουθους 3 θεματικούς τομείς.

    - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

    - Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

    - Τοπική οικονομία και απασχόληση

Κάθε θεματικός τομέας περιλαμβάνει θέματα τοπικής ανάπτυξης που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Η διάκριση των τομέων είναι αρκετά γενική ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε κάθε τομέα πρόσθετα θέματα τοπικής ανάπτυξης, που θα αφορούν στην περιοχή ενός Δήμου και τα οποία δεν αποτελούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ.

Εκτός από τις προηγούμενες τομεακές αρμοδιότητες υπάρχουν και οι γενικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ που αφορούν σε όλους τους τομείς και απευθύνονται σε όλες τις ομάδες πολιτών.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

- Φυσικό περιβάλλον Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (υδατικοί και εδαφικοί πόροι, ορεινοί όγκοι, δάση, ακτές και θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές) Ρύπανση περιβάλλοντος - Δημοτικά εργαστήρια Πυρκαγιές δασών και χώρων διάθεσης απορριμμάτων Οδική πρόσβαση οικισμών Αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών Διαχείριση στερεών αποβλήτων Πολιτική προστασία (διατύπωση εισήγησης, συντονισμός, επίβλεψη του έργου, διάθεση δυναμικού και μέσων) Κοιμητήρια

1.2 Οικιστικό περιβάλλον Θέματα πολεοδομίας και αστικών χρήσεων γης Έκδοση οικοδομικών αδειών Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, προστασία κοινόχρηστων χώρων) Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων - Αποκομιδή απορριμμάτων Κυκλοφορία – στάθμευση – δημοτική συγκοινωνία Χωροθέτηση και καθορισμός όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, υπαίθρια διαφήμιση), μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων και επιχειρήσεων ή καταστημάτων Αισθητική πόλεων και οικισμών Αστική Ανάπλαση Πολιτική προστασία (διατύπωση εισήγησης, συντονισμός, επίβλεψη του έργου, διάθεση δυναμικού και μέσων)

1.3 Υποδομές – δίκτυα Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Ύδρευση, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Οδοποιία, πεζόδρομοι

Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

2.1. Υγεία και Κοινωνική πρόνοια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Προστασία της δημόσιας υγείας Κέντρα ανοιχτής φροντίδας Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων Κέντρα για ΑμΕΑ, κέντρα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας

2.2. Κοινωνική μέριμνα, κοινωνική ενσωμάτωση Άστεγοι, Παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, αθίγγανοι Εθελοντισμός Πρόληψη παραβατικότητας Ισότητα φύλου και ευκαιριών

2.3. Εκπαίδευση-Δια βίου Μάθηση Σχολική στέγη -Σχολικά Κτίρια Φύλαξη σχολείων (σχολικοί φύλακες και σχολικοί τροχονόμοι) Βιβλιοθήκες ΚΔΑΠ Πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής Προγράμματα δια βίου Μάθησης

2.4. Πολιτισμός Πολιτιστικά αγαθά και έργα Πολιτιστικές υποδομές (πνευματικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι) Σχολές (μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής) Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια Πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές

2.5. Αθλητισμός Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικές δραστηριότητες

Τοπική οικονομία και απασχόληση

3.1 Οικονομικές υποδομές και δίκτυα Ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα ενέργειας, φυσικού αερίου Αγροτική ή δασική οδοποιία, δίκτυο άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα, εγγειοβελτιωτικά έργα Βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια Θέρετρα, εγκαταστάσεις αναψυχής και διακοπών Λιμενικά έργα Δημοτικές αγορές Δημοτικά σφαγεία

3.2. Οικονομικές δραστηριότητες Αξιοποίηση φυσικών πόρων (ιαματικές πηγές, ήπιες μορφές ενέργειας) Εκμετάλλευση χώρων ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του ΟΤΑ Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων Εκμετάλλευση δημοτικής περιουσίας (δημοτικά δάση, καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκότοποι) Τουριστική ανάπτυξη - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

3.3. Προστασία του καταναλωτή

3.4. Απασχόληση – ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

3.5 Ανάπτυξη σχέσεων με ΜΚΟ

Γενικές αρμοδιότητες

4.1. Διοικητικές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα Αστική κατάσταση πολιτών (Δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, μητρώο αρρένων κλπ) Χορήγηση αδειών (πχ χρήσης δημοτικών χώρων, παραμονής αλλοδαπών κλπ) Χορήγηση επαγγελματικών αδειών Διοικητική εξυπηρέτηση πολιτών - ΚΕΠ Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Διοικητική βοήθεια Διοικητική υποστήριξη e-ΚΕΠ

4.2. Αποφάσεις των δημοτικών αρχών Κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Δημοτικά Συμβούλια Αποφάσεις που εκδίδουν τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων Γνώμη των δημοτικών αρχών για ειδικά θέματα

4.3. Προστασία και έλεγχος των πολιτών Ασφάλεια (ασφάλεια κυκλοφορίας, επικίνδυνες οικοδομές, δημόσια έργα) Δημοτική αστυνομία (έλεγχοι εφαρμογής των κανονιστικών αποφάσεων, έλεγχοι κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, έλεγχοι καταστημάτων, επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, έλεγχοι για την προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, έλεγχοι οικοδομών, έλεγχοι κοινόχρηστων χώρων και πλανόδιου εμπορίου, φύλαξη δημοτικής περιουσίας)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί το βασικό προγραμματικό του εργαλείο. Στο Επιχειρησιακό περιγράφονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα πενταετίας και παρέχεται σχετική πληροφορία για :

- την ταυτότητα της δράσης

- την ομαδοποίηση σε άξονες, μέτρα και στόχους

- Τη χωροθέτηση

- το χαρακτηρισμό δράσης ως συνεχιζόμενη, νέα

- το χαρακτηρισμό δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο

- την προτεραιότητα δράσης

- την υπηρεσία υλοποίησης

- εμπλεκόμενες υπηρεσίες

- το χρονοδιάγραμμα ανά έτος

- τις δαπάνες (σύνολο και ανά έτος)

- την πηγή χρηματοδότησης με κωδικό αναφοράς

Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρονται υποχρεωτικά και σχετίζονται με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  είναι:

- η ταυτότητα της δράσης

- αναφορά στον Άξονα , Μέτρο και Στόχο στον οποίο εντάσσεται η δράση

- η χωροθέτηση

- ο χαρακτηρισμός δράσης ως συνεχιζόμενη ή νέα

- ο χαρακτηρισμός δράσης ως επένδυση/έργο, ενέργεια, λειτουργία

- η υπηρεσία υλοποίησης

- οι δαπάνες (σύνολο και έτος)

- η πηγή χρηματοδότησης

Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρονται υποχρεωτικά και σχετίζονται με το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι:

- η ταυτότητα της δράσης

- η χωροθέτηση

- ο χαρακτηρισμός δράσης ως επένδυση/έργο (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μελετών, προμηθειών , δράσεων συντήρησης και επισκευής, κλπ.)

- η υπηρεσία υλοποίησης  (Τεχνική Υπηρεσία)

- οι δαπάνες (σύνολο και έτος)

- η πηγή χρηματοδότησης

Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρονται υποχρεωτικά και σχετίζονται με τον Προϋπολογισμό  είναι:

- η ταυτότητα της δράσης

- η υπηρεσία υλοποίησης  με κωδικό αναφοράς

- οι δαπάνες (σύνολο και έτος)

- η πηγή χρηματοδότησης με κωδικό αναφοράς

Προτείνεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τηρείται και αναφέρεται η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού.

Με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής που τηρείται σε λογιστικά φύλλα είναι δυνατή η συσχέτιση όλων αυτών των εργαλείων μέσα από λειτουργία φίλτρων ανάλογα με τα στοιχεία που εκάστοτε απαιτούνται.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΗΜΩΝ< 10.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 5694/2011: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ 534 Β΄/ 13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», προβλέπεται ότι οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, υποστηρίζονται και καταθέτουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής.

Οι Δήμοι αυτοί προτείνεται να καταθέτουν ως Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής τα ακόλουθα έντυπα:

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ__ΜΔ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκταση (τ.χμ.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πραγματικός Πληθυσμός: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Πυκνότητα Πληθυσμού: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  |  | 2001 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | 0-5 |  | 6-14 | 15-24 | 25-39 | 40-54 |  |  | 55-64 |  | 65-79 | 80 ετών και άνω |
| Δημογραφικοί δείκτες (2001) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Γήρανσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Εξάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Αντικατάστασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_02: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΟΜΕΑΣ |  | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |  |  |  |  |
| Τομέας 1 π.χ. Περιβάλλον |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |  |  |  |
| Τομέας 2 π.χ. Καθαριότητα |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |  |  |  |
| Τομέας 3 π.χ. Παιδεία |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |  |  |  |
| Τομέας 4 π.χ. Πολιτισμός |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |  |  |  |
| Τομέας 4 π.χ. Αγροτική Οικονομία |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |  |  |  |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσία |  | Πλήθος | Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα |  | Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) |  |  |
| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία |  | ΝΑΙ/ΌΧΙ | Σχόλιο - Παρατηρήσεις |  |  |  |  |
| Διαχειριστική Επάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |
| Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001/2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιμορφώσεις - Κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού |  |  |  |  |  |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ/ΌΧΙ | Σχόλιο - Παρατηρήσεις |  |  |  |  |
| Διαδικτυακή Πύλη |  |  | url: | e-- |  |  |  |
| Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαβούλευση |  |  |  |  |  |  |  |
| Τοπικό δίκτυο (lan) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ασύρματο δίκτυο (w-lan) |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός web servers |  |  |  |  |  |  |  |
| Webservers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΟΜΕΑΣ |  |  | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ |  |  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ |  |
| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί |  |  | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |  |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί |  |  | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |  |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί |  |  | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |
| ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  | Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί |  |  | Δυνατότητες/Ευκαιρίες |  |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 4: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ |  |  |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | € |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |
| 02 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |  |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | € |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | € |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | € |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | € |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | € |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |  |
| ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |  |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων |  |
| 62 | Παροχές τρίτων |  |
| 63 | Φόροι και τέλη |  |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα |  |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης |  |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |  |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές |  |
| 68 | Λοιπά έξοδα |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |  |
| 73 | Έργα |  |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες |  |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |
| 81 | Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) |  |
| 82 | Λοιπές Αποδόσεις |  |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |
| 91 | Αποθεματικό |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) |  |

Το ανωτέρω έντυπο αφορά στο οικονομικό έτος που προηγείται του έτους εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ |  |  |  |
| Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής |  |  |  |
| Μέτρο 1.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 1.1.1 |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 1.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 1.2.1 |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |
| Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός |  |  |  |
| Μέτρο 2.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 2.1.1 |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 2.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 2.2.1 |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |
| Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση |  |  |  |
| Μέτρο 3.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 3.1.1 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 3.2.: ………………… |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 3.2.1 |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |
| Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |  |  |  |
| Μέτρο 4.1. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 4.1.1 |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  |  |
| Μέτρο 4.2. |  |  |  |
| Κωδ. | Στόχος | Αρμόδια Υπηρεσία | Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων |
| 4.2.1 |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 6: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

Άξονας 1 : …….. Μέτρο 1.1 : ……… Στόχος1.1.1. :

| Κωδ. | Δράσεις | Κατηγορία δράσης | Νέα/ Συνεχιζόμενη Ν/Σ | Χωροθέτηση | Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση-Έργο | Προτεραιότητα | Αρμόδια Υπηρεσία | Υπηρεσία υλοποίησης και κωδικός | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες |  |  | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (έτη και εξάμηνα ανά έτος) |  |  |  |  | Προϋπολογισμός Κατανομή Π/Υ στα έτη |  |  |  |  |  | Πηγή χρηματοδότησης και κωδικός ΠΥ |  |  | Συνέργια/ Συμπληρωματικότητα Κωδ. Δράσης ή τίτλος |  |  | Εκτιμώμενες Εκροές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1η | 2η | 3η | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος | Συν. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1η | 2η | 3η | 1η | 2η | 3η |  |
| 1.1.1.1 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΆΣΗ ΚΑΙ  ΕΤΟΣ  (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος | ΣΥΝΟΛΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 1 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 2 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 3 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| Δράσεις Άξονα 4 |  |  |  |  |  |  |
| Δράση…….. Δράση…….. |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άξονας : Μέτρο : Στόχος: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 9: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ,ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ(ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ 1: ……. ΜΕΤΡΟ 1.1. :.. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1.: ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 10: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)

| ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΠΗΓΗΣ 1 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4 |  | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5 |  |
|  |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| ΑΞΟΝΑΣ 1: ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ 1.1. : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ 1.2. : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ 2 : ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 11:ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΕΣ € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 60 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ΈΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | Ν |  | Ν+1 |  | Ν+2 |  | Ν+3 |  | Ν+4 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

## Εκκίνηση διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος

## Στρατηγικός Σχεδιασμός

## Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου

## Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

## Ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα ΝΠ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση των απόψεων και των προτάσεών σας, τόσο για τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες και τη δραστηριότητα, όσο και στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας που εποπτεύετε.

Οι ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου στοχεύουν στον εντοπισμό αδυναμιών / προβλημάτων και στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των προηγουμένων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από το Δήμο.

Τα στοιχεία που σας ζητούνται θα αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου,  η οποία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και του εσωτερικού του περιβάλλοντος. Στόχος είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων προβλημάτων (κρισίμων ζητημάτων) που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του και τις ευκαιρίες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή αλλά και η κατάσταση στο «εσωτερικό περιβάλλον» του ίδιου του Δήμου ως οργανισμού, δηλαδή η λειτουργία των υπηρεσιών του.

Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τρία τμήματα:

Το τμήμα Α αφορά στην αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της κάθε υπηρεσίας και συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες.

Το τμήμα Β αφορά στην αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου και συμπληρώνεται μόνο από τις υπηρεσίες που αναγράφονται σε αυτό (κάθετες).

| ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής | Κοινωνική Πολιτική, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός | Τοπική οικονομία & απασχόληση |
| Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού | Υπηρεσία Αγροτικής Παραγωγής |
| Υπηρεσία Περιβάλλοντος |  | Υπηρεσία Αλιείας |
| Υπηρεσία Πολεοδομίας | Ν.Π.Δ.Δ | Υπηρεσία Απασχόλησης |
| Υπηρεσία Καθαριότητας | Ν.Π.Ι.Δ. | Υπηρεσία Τουρισμού |
| Υπηρεσία Ανακύκλωσης | Τεχνική Υπηρεσία | Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων |
| Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου |  |  |
| Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης |  |  |
|  |  | Τεχνική Υπηρεσία |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |  |  |

Το τμήμα Γ συμπληρώνεται μόνο από τις οριζόντιες υπηρεσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα οικονομικών, προσωπικού, πληροφορικής, κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημοτική Αστυνομία

Διοικητική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία

Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Υπηρεσίες Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας

Υπηρεσία Διαφάνειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το ερωτηματολόγιο παρακαλούμε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (…………………………..)

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ Υπηρεσίας : Δήμος :

Ατομικά και Υπηρεσιακά στοιχεία του προϊσταμένου της υπηρεσίας

| Ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου |  |
| --- | --- |
| Tηλ. επικοινωνίας |  |
| Κλάδος / Ειδικότητα |  |
| Βαθμός |  |

ΤΜΗΜΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμπληρώνεται από όλες τις Υπηρεσίες

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Α είναι να εντοπισθούν τα σημαντικότερα προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση, τη μηχανοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε υπηρεσία. Με άλλα λόγια, να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά του «εσωτερικού περιβάλλοντος» της κάθε Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της.

Συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες και η κάθε μια εστιάζει στα δικά της εσωτερικά ζητήματα.

- Απασχολούμενο προσωπικό

| ΤΜΗΜΑ ……….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αριθμός υπαλλήλων | Επίπεδο εκπαίδευσης | Κλάδος/ειδικότητα |
| ΤΜΗΜΑ …… |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ……….. |  |  |

- Καταλληλότητα, επάρκεια

Οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού

α) Ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου;

| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- |

β) Προσδιορίστε τους τίτλους των θεμάτων για τα οποία ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας.

- Κτίρια & Εξοπλισμός

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Καταγράψτε την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή

| α/α | Επιφάνεια (τ.μ.) | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |

Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί;

| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά μέσα).

| Δραστηριότητες της Υπηρεσίας | Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό |
| --- | --- |

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης της κτιριακής υποδομής και  του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;

- Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Καταγράψτε τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών

| α/α | Είδος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |

Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής

Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής  (softwareandhardware)  που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) και στον εξοπλισμό γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  εξοπλισμού.

| Δραστηριότητες της Υπηρεσίας | Ανάγκες σε εξοπλισμόπληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου |
| --- | --- |

Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να  υποστηρίζονται με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους ;

- Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας;

Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας (π.χ. ανάγκη αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα Τμήματα);

Νέες αρμοδιότητες

Αν η υπηρεσία σας πρόκειται να αναλάβει κάποιες νέες αρμοδιότητες, καταγράψτε πιθανά προβλήματα (τυχόν επικαλύψεις με άλλες υπηρεσίες) και τις προϋποθέσεις για να ασκηθούν με επιτυχία.

- Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες; (π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε θέματα προγραμματισμού, κοκ)

- Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με τις Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεστε.

- Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με άλλες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεστε.

- Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Γίνεται προγραμματισμός της δράσης της Υπηρεσίας; Προβλέπονται διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου της;

- Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας

Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας στις ανάγκες των αποδεκτών της και στο έργο που έχει να επιτελέσει;

- Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο (π.χ. βελτίωση της οργάνωσης, ανανέωση εξοπλισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάρτιση προσωπικού, νέα μέθοδος προμηθειών, μηχανογράφηση κρίσιμων διαδικασιών λειτουργίας, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής κλπ).

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

ΤΜΗΜΑ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (του Δήμου)

Συμπληρώνεται από τις Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Β είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο σε σχέση με διάφορους τομείς (οικιστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό) και που πρέπει να αντιμετωπισθούν για την ανάπτυξη της περιοχής, την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Είναι προφανές ότι τα ζητήματα προσεγγίζονται από την πλευρά των αρμοδιοτήτων που έχει γι΄ αυτά ο Δήμος.

Συμπληρώνεται για τις κάθετες υπηρεσίες της, δηλαδή εκείνες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου σε ένα θεματικό τομέα και οι οποίες παράγουν υπηρεσίες και δημόσια αγαθά για την ικανοποίηση αναγκών των πολιτών και τη βελτίωση της κατάστασης της περιοχής (από πλευράς έργων, υποδομών, κλπ).

- Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται 3 θεματικές ενότητες και τα θέματα που εντάσσονται σε κάθε μία από αυτές. Τσεκάρετε στην τρίτη στήλη ποια από αυτά αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας σας και, εφόσον δε συμπεριλαμβάνεται κάποιο στον πίνακα, συμπληρώστε το στην 1η ή 2η στήλη.

| ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΘΕΜΑΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ……… |
| --- | --- | --- |
| Περιβάλλον και ποιότητα ζωής | Περιβάλλον |  |
|  | Πολεοδομία |  |
|  | Καθαριότητα |  |
|  | Ανακύκλωση |  |
|  | Συντήρηση Πρασίνου |  |
|  | Ύδρευση - Αποχέτευση |  |
|  | Φυσικό περιβάλλον |  |
|  | Οικιστικό περιβάλλον |  |
|  | Δίκτυα - Υποδομές |  |
| Κοινωνική μέριμνα, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός | Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια |  |
|  | Κοινωνική μέριμνα/ Ενσωμάτωση |  |
|  | Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση |  |
|  | Πολιτισμός - Αθλητισμός |  |
|  | Ισότητα των Φύλων & Ευκαιριών |  |
| Οικονομία και απασχόληση | Οικονομικές Υποδομές & Δίκτυα |  |
|  | Οικονομικές Δραστηριότητες |  |
|  | Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού |  |
|  | Εθελοντισμός & ανάπτυξη σχέσεων με τις ΜΚΟ |  |

- Για κάθε ένα από τα προηγούμενα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, παρουσιάστε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες

Θέμα 1ο ….…………….

2.α) Υφιστάμενη κατάσταση /  Προβλήματα / ανάγκες

Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την κατάσταση στο θέμα και καταγράψτε τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για τη βελτίωση της κατάστασης στο θέμα

Π.χ. ποια είναι τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε έργα υποδομής, ποια είναι η κατάσταση των φυσικών πόρων και τι προβλήματα εντοπίζετε, ποιες δομές κοινωνικής πρόνοιας υπάρχουν και τι προβλήματα συντονισμού διαπιστώνετε, ποια προβλήματα εντοπίζετε, από την πλευρά της δικής σας λειτουργίας σας,  κοκ. ;

2.β) Ευκαιρίες / δυνατότητες

Σημειώστε ευκαιρίες που έχετε εντοπίσει και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, π.χ. ευκαιρία χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, δυνατότητες συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες αρμοδιότητες, κοκ.

2.γ) Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Ιεραρχείστε τα προβλήματα που παρουσιάσατε για το θέμα και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Π.χ. ποιες συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναλάβει ο Δήμος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ή για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, ή για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την προαγωγή του αθλητισμού στα σχολεία, ή για έργα υποδομής, ή για τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών για την πολιτική προστασία, κοκ.

Θέμα 2ο ……………….

ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συμπληρώνεται από  Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε οριζόντιες λειτουργίες

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Γ είναι η συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση των εσωτερικών χαρακτηριστικών του Δήμου, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού του, της οργάνωσής του, του εξοπλισμού του, των κτιρίων του, των οικονομικών του, κοκ με απώτερο σκοπό την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού και την ικανοποίηση των αναγκών των επιμέρους υπηρεσιών του. Ενώ στο Τμήμα Α αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της κάθε Υπηρεσίας ξεχωριστά, σε αυτό το Τμήμα καταγράφονται τα συνολικά μεγέθη, όπως αυτά τα γνωρίζουν και τα παρακολουθούν οι οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου.

Συμπληρώνεται από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή εκείνες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των καθέτων υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου. Ο ρόλος τους συνίσταται στην εξασφάλιση πόρων (λ.χ. έσοδα, υλικά, εξοπλισμός, προσωπικό, πληροφορίες) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (π.χ. διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες υλικών και εξοπλισμού, νομική υποστήριξη, κλπ)

- Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα θέματα εσωτερικής ανάπτυξης. Σημειώστε ποια από αυτά αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας σας και, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο στον πίνακα, συμπληρώστε το.

| ΘΕΜΑΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……… |
| --- | --- |
| Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας |  |
| Ανθρώπινο δυναμικό |  |
| Συνεργασίες |  |
| Ηλεκτρονική διακυβέρνηση |  |
| Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός |  |
| Οικονομικά και περιουσία |  |

- Για κάθε ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, παρουσιάστε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες.

Θέμα 1ο …………….

2α)Υφιστάμενη κατάσταση /  Προβλήματα / ανάγκες

Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την κατάσταση στο θέμα και εντοπίστε τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για τη βελτίωση της κατάστασης.

π.χ. ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου, ποιο το ύψος των ανελαστικών και ελαστικών δαπανών της υπηρεσίας,  ποια είναι τα προβλήματα στελέχωσης, ποιες οι ανάγκες κατάρτισης, έχει κάθε υπάλληλος Η/Υ, τα κτίρια είναι σε καλή κατάσταση, ο εξοπλισμός των γραφείων είναι επαρκής;

2β) Ευκαιρίες / δυνατότητες

Σημειώστε ευκαιρίες που έχετε εντοπίσει και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν.

2γ) Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Θέμα 2ο ……………….

## Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ……….

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

| Ονοματεπώνυμο |  |  |
| --- | --- | --- |
| Διεύθυνση |  |  |
| Τηλ. |  |  |

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;

| ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΟΧΙ |  |  |

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;

|  | Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου |
| --- | --- |
|  | Από την ιστοσελίδα του Δήμου |
|  | Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης |
|  | Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) |
|  | Από τοπικά μέσα ενημέρωσης |
|  | Από άλλο Δημότη |
|  | Από τοπικό σύλλογο / φορέα |
|  | Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) |

- Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουνστην περιοχή του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη;

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να καταθέσετε

- …………………………………………………………….……..

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Στο Παράρτημα αυτό συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό και αφορούν στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος των Ο.Τ.Α..

- Περιοχή Δήμου

Οριοθετημένη γεωγραφική ενότητα που αποτελεί την εδαφική επικράτεια του Δήμου.

- Δημοτική ανάπτυξη

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου σε όλους τους τομείς (φυσικά, οικιστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά) με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

- Υπηρεσίες Δήμου

Διοικητικές ενότητες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων διακρίνονται σε κύριες και οριζόντιες ή υποστηρικτικές ανάλογα με τις λειτουργίες τους.

Κύριες, είναι οι λειτουργίες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου σε ένα θεματικό τομέα ανάπτυξης δηλ. δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.).

Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του   (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.).

- Αποδέκτες των υπηρεσιών

Αποτελούν τις ομάδες-στόχους των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, για τους οποίους θα προκύψουν άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες (ωφελούμενοι).

Οι αποδέκτες των κύριων υπηρεσιών (εξωτερικοί αποδέκτες) είναι χωρικά τμήματα της περιοχής του Δήμου  (δημοτικές ή τοπικές κοινότητες) ή κοινωνικο - οικονομικές ομάδες κατοίκων (νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, αγρότες) ή ομάδες τοπικών φορέων.

Οι  υποστηρικτικές υπηρεσίες εξυπηρετούν τα όργανα διοίκησης και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου (εσωτερικοί αποδέκτες).

- Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα Ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α βαθμού (επιχειρήσεις ΠΔ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού.

- Εσωτερικό περιβάλλον

Τα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του   ως οργανισμών. Το εσωτερικό περιβάλλον περιγράφεται και αξιολογείται στις εξής ενότητες :

- Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας

- Ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες

- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

- Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός

- Οικονομικά και περιουσία

- Εσωτερική ανάπτυξη

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του  , με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας τους.

- Αποτελεσματικότητα

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέσματα της δράσης του Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με άλλους όρους η αποτελεσματικότητα αξιολογεί την επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς και τα αποτελέσματα (ωφέλειες) που δημιουργούνται από τη δράση του Δήμου.

- Αποδοτικότητα

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

- Νομιμοποίηση

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί τους στόχους του Δήμου σε σχέση με τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου.

Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της λειτουργίας του Δήμου απαιτείται η άσκηση ανοικτής, ανταποκριτικής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.

- Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Διαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση της κατάστασης εντοπίζει :

Προβλήματα  : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια στην εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου

Δυνατότητες : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου

Ευκαιρίες : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου

Περιορισμοί  ή Κίνδυνοι : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή απειλές στην εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου

- Εξωτερικό περιβάλλον

Σύνολο οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, που επηρεάζουν την εξέλιξη της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου.

- Κρίσιμα ζητήματα

Ολιγάριθμα και σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) προβλήματα της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, αξιοποιώντας τις σχετικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες. Εναλλακτικά, τα κρίσιμα ζητήματα είναι οι σημαντικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα Προβλήματα και τους Περιορισμούς.

Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και διακρίνονται σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και σε ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης..

- Αποστολή Δήμου

Συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου (αντικειμένου δραστηριοποίησης) του Δήμου.

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του».

- Όραμα

Συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαμβάνει το όραμα τοπικής ανάπτυξης και το όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού.

- Αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης

Συνοπτική διατύπωση της φιλοσοφίας, των αξιών και των γενικών κατευθυντήριων αρχών  που θα πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και τον τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων.

- Στρατηγική

Συνεκτικό σύνολο στόχων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην  επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου σημαίνει :

Α) τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και

Β) τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).

Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και πρέπει να είναι συμβατή με την αποστολή, το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου.

- Αναπτυξιακές προτεραιότητες

Οι Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Άξονας

Γενική προτεραιότητα του επιχειρησιακού προγράμματος. Αποτελεί μέρος του δένδρου των προτεραιοτήτων. Το όραμα του Δήμου αναλύεται σε Άξονες και κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων.

- Μέτρο

Προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα, στο δένδρο των προτεραιοτήτων. Περιλαμβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους

- Στόχοι

Επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.

Αντιστοιχούν στα κρίσιμα ζητήματα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη πενταετία και εξειδικεύονται προκειμένου να προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι ενός σχεδίου δράσης.

Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το σχετικό σχέδιο δράσης.

Ανάλογα με το σκοπό τους, οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους τοπικής  ανάπτυξης και στόχους εσωτερικής ανάπτυξης.

Ανάλογα με το πόσες κάθετες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επίτευξή τους οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια- υπηρεσιακούς.

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε γενικότερες προτεραιότητες – Άξονες.

Οι γενικοί στόχοι, τα Μέτρα και οι  Άξονες συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (το δένδρο των προτεραιοτήτων), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.

- Υπηρεσιακοί  στόχοι

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης που αντιστοιχούν στο θεματικό αντικείμενο μιας κάθετης υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επίτευξή τους και συνεπώς για την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου δράσης.

- Δια- υπηρεσιακοί  στόχοι

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται ο συντονισμός της δράσης δύο ή περισσότερων κάθετων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών εκτός του Δήμου. Οι δια-υπηρεσιακοί  στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα ζητήματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου. Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του Δήμου, διότι η ΤΑ έχει περιορισμένες ή ανύπαρκτες αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο ζήτημα.

- Δένδρο των προτεραιοτήτων

Πολυεπίπεδη ιεραρχική διάρθρωση των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το όραμα του Δήμου το οποίο αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων).

- Σχέδιο δράσης

Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει :

α) στόχους, οι οποίοι αφορούν στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας για το στόχο υπηρεσίας

- Δράση

Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του Δήμου, καταναλώνουν πόρους (εισροές) και παράγουν εκροές, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός σχεδίου δράσης.

Οι δράσεις διακρίνονται σε συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και σε έργα (projects), δηλ. δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης.

- Λειτουργία

Συνεχώς επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα των υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης του Δήμου, η οποία  υλοποιείται μέσω αλληλουχίας ενεργειών.

Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν α. Κύριες λειτουργίες β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες,

Οι επί μέρους ενέργειες μιας λειτουργίας είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε διαδικασίες, που αποτελούν διακριτά τμήματα του συνολικού αντικειμένου της λειτουργίας.

- Διαδικασία

Αλληλουχία συνεχώς επαναλαμβανόμενων ενεργειών (ανθρώπινων ή μηχανικών) που αποτελεί διακριτό τμήμα του συνολικού αντικειμένου μιας λειτουργίας.

- Έργο (project)/ επένδυση

Δράση που εκτελείται εφ άπαξ, με ολοκληρωμένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείμενο, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης, με υπεύθυνο υλοποίησης και με προϋπολογισμό δαπανών, στον οποίο δεσμεύονται  συγκεκριμένοι πόροι (εισροές) για την υλοποίηση του έργου.

Κάθε έργο συντίθεται από επί μέρους ενέργειες που συντείνουν στην ολοκλήρωση του αντικειμένου του (πχ αγορά γης, μελέτες, κατασκευή, επίβλεψη κλπ). Οι επί μέρους ενέργειες ενός έργου, είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε υποέργα ή φάσεις, που αποτελούν διακριτά τμήματα του συνολικού αντικειμένου του έργου.

- Φάση ή υποέργο

Αλληλουχία ενεργειών (διαδοχικών ή παράλληλων), που αποτελεί διακριτό τμήμα του συνολικού αντικειμένου ενός έργου.

- Εισροές

Είναι οι παραγωγικοί συντελεστές (πόροι) που καταναλώνονται για την υλοποίηση μιας δράσης, σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

- Εκροές

Τα προϊόντα που παράγονται από μια δράση των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου, σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί να είναι προϊόντα υλικής ή παροχή άυλων υπηρεσιών σε πολίτες ή λήψη αποφάσεων και παραγωγή ρυθμίσεων.

- Αποτελέσματα

Πραγματοποιηθείσες αλλαγές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών, των υπηρεσιών, της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, λόγω της υλοποίησης μιας ή περισσότερων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης του Δήμου.

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει : α) Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου β) σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη πενταετία γ) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν  από τις υπηρεσίες του Δήμου και των  Νομικών του προσώπων ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δ) οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και ε) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

- Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως έγγραφο, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

- Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί μέρος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει : α) αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου β) το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης γ) τη στρατηγική τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και δ) τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

- Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου

Έγγραφο που αποτελεί μέρος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει: α) σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη πενταετία β) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν  από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα  Νομικά του Πρόσωπα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, γ) οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και δ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

http://www.statistics.gr/

http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00086.pdf  -  πραγματικός πληθυσμός 1991

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604 – πραγματικός πληθυσμός 2001

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database/custom_database?user_param=A0101

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&la=2

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=12&la=2

http://www.ypeka.gr/ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

http://geodata.gov.gr/geodata/

http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=7&lat=4577066.9315&lon=2641978.87084&layers=potamoi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100

Επιμελητήρια

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α., ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2007

- Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007

- ΠΔ……………… με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1997-1998, Εγκύκλιοι κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  του Γ΄ ΚΠΣ, Αθήνα

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / Διεύθυνση Επιχειρησιακού σχεδιασμού ΔΕΚΟ, Στρατηγικός & Επιχειρησιακός σχεδιασμός Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, Αθήνα

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 2002, Οδηγός για την Κατάρτιση – Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Αθήνα

Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι χρήσιμο να υποστηρίζεται, προαιρετικά, από βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται στοιχεία και δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 205 ΚΔΚ, N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβλέπεται εννεάμηνο για τους Δήμους που προκύπτουν από συνένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης, άρθρο 267 Ν 3852/2010.

Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα Ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α βαθμού (επιχειρήσεις ΠΔ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού).

Κάθετες υπηρεσίες είναι αυτές με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες

Για τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αποστέλλει  σχετικό έντυπο /ερωτηματολόγιο προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου, με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες, τα Νομικά Πρόσωπα και τα Συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις. Τα Συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις.

Για τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αποστέλλει  σχετικό έντυπο /ερωτηματολόγιο προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου, με αρμοδιότητα σε υποστηρικτικές / οριζόντιες λειτουργίες,  ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις.

Βλ. Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007 – 2013»

Προκύπτουν και από τη συνεργασία με όμορους Δήμους (κεφάλαιο 7.2 και 7.3)

Σε συσχέτιση με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Οι δράσεις που χαρακτηρίζονται ως λειτουργίες αφορούν σε νέες λειτουργίες. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν αποτυπώνονται οι πάγιες/υφιστάμενες λειτουργίες των υπηρεσιών.